ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Ligas Deportivas Infantil — Tercer Avance

Tercer avance para Dirección y Operaciones · Integra estrategias de marketing y su justificación con el presupuesto, y las solicitudes a todas las áreas para el arranque

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | Tercer Avance — Estrategia integral y solicitudes por área |
| Dirigido a | Dirección y Operaciones (y áreas Deportiva, Legal, Tecnología, Finanzas) |
| Área responsable | Marketing / Comercial |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección / Operaciones |
| Fecha de elaboración | 07/09/2026 |
| Versión | 3.0 (tercer avance) |
| Estado | Borrador para validación y arranque de áreas |
| Clasificación | Interno · Confidencial |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Presentación y propósito de este tercer avance

Este tercer avance consolida el trabajo de Marketing y Comercial y se entrega a Dirección y Operaciones (y a las áreas Deportiva, Legal, Tecnología y Finanzas) para que cada área pueda iniciar sus actividades. Respecto al segundo avance, se incorporan dos mejoras solicitadas: (1) se explican y desarrollan las estrategias de marketing y (2) se justifica cada rubro del presupuesto contra la estrategia y el resultado esperado. Además, se añaden las solicitudes de información y entregables para Operación, el área Deportiva, Legal y Tecnología, del mismo modo en que ya se hizo para Finanzas.

El documento integra dos insumos internos: el «Segundo Avance (revisado)» (estructura y datos base) y el documento «Extra estrategias liga escolar» (vías de captación, campaña de redes y estrategia con padres). Se trabajan como un solo documento.

Convención: CONFIRMADO (definido), PROPUESTA (recomendación de Marketing sujeta a aprobación) e INFORMACIÓN POR VALIDAR (dato que debe entregar otra área, con responsable y fecha). Este avance NO sustituye los entregables técnicos de otras áreas: los solicita formalmente (capítulos 16 a 20).

# 2. Resumen ejecutivo

La Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva es una competencia de fútbol para alumnos de primaria que representan a su colegio, organizada por la Academia de Fútbol / Complejo Deportivo Andrés Chitiva. Se concibe desde el origen como un canal de adquisición de alumnos para la Academia y como un producto rentable, no solo como un torneo. Primera edición: octubre–diciembre de 2026.

Regla rectora del proyecto:
Colegios → Equipos → Participantes → Experiencia → Prospectos → Alumnos de Academia → Retención → Rentabilidad.

Para el arranque se requieren decisiones de Dirección/Finanzas (cap. 16) y la definición de entregables de Operación (cap. 17), Deportivo (cap. 18), Legal (cap. 19) y Tecnología (cap. 20).

# 3. Antecedentes y contexto

El proyecto retoma y profesionaliza el trabajo interno previo (documento «Torneo Colegial Andrés Chitiva 2026» y la minuta del 2 de septiembre). Se conservan como punto de partida:

- Una base inicial de 16 colegios prospecto de la zona de Pachuca / Mineral de la Reforma.

- Una ventana de visitas del 7 al 25 de septiembre de 2026 (horario aprox. 10:00–14:00 h).

- Una propuesta de calendario de jornadas de octubre a diciembre de 2026.

- Instalaciones propias: 2 canchas de fútbol 7 y 1 de fútbol 5.

- La experiencia de la Academia operando categorías formativas y compitiendo (p. ej. Liga Premier del Sur).

## 3.1 Base de colegios prospecto identificada

| # | Colegio | # | Colegio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cefor Pachuquilla | 9 | Col. Francés Erce |
| 2 | Col. Alejandro Magno | 10 | Col. Álamos |
| 3 | Ins. Vasconcelos | 11 | Ins. Anglo Mexicano |
| 4 | Prim. Juvencio García | 12 | Henry Wallon |
| 5 | Col. Del Sauce | 13 | Col. Mahatma Gandhi |
| 6 | Col. Columbia | 14 | Liceo Real del Sur |
| 7 | Col. Altavista | 15 | Col. Británico Pachuca |
| 8 | Col. Providencia | 16 | Little Angels School |

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivos específicos

| # | Objetivo | Indicador principal (meta POR VALIDAR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rentabilidad | Margen positivo de la edición ≥ meta de Finanzas |
| 2 | Captación de alumnos para la Academia | ≥ 20 nuevos alumnos atribuibles a la liga |
| 3 | Captación y relación con colegios | 7 equipos de colegios firmados; 4+ relaciones activas |
| 4 | Posicionamiento Academia/Complejo | Alcance y percepción de marca |
| 5 | Plataforma deportiva escolar permanente | Modelo repetible documentado y aprobado |
| 6 | Contenido y activos reutilizables | Banco de video/foto/testimoniales por colegio |
| 7 | Marca de liga con potencial de crecimiento | Identidad aprobada y lista para escalar |

Todas las metas numéricas son PROPUESTAS de planeación y quedan POR VALIDAR con Dirección/Finanzas y con el responsable del modelo deportivo.

## 4.2 Visión

Convertir la Liga Infantil Escolar en la competencia escolar de primaria de referencia en la región, con 3–4 temporadas al año, una marca propia reconocida por colegios y familias, y un flujo constante y medible de nuevos alumnos hacia la Academia.

# 5. Concepto de la liga y alcance de la primera edición

Una liga donde los alumnos de primaria representan a su colegio compitiendo en instalaciones profesionales, con arbitraje, tabla de posiciones, premiación y cobertura de fotografía y video. Se organiza en tres categorías por grado escolar.

## 5.1 Temporalidad

- Inicio estimado: octubre de 2026 · Cierre: antes de las vacaciones de invierno (diciembre de 2026).

- Proyecto pensado para permanecer y repetirse (objetivo: 3–4 temporadas al año).

## 5.2 Categorías (referencia — definición final del área deportiva)

| Categoría | Grados |
| --- | --- |
| Categoría 1 | 1.º y 2.º de primaria |
| Categoría 2 | 3.º y 4.º de primaria |
| Categoría 3 | 5.º y 6.º de primaria |

## 5.3 Formato (referencia — POR VALIDAR con el área deportiva)

- Modalidad de juego: fútbol 5 y fútbol 7 (según categoría).

- Referencia de planeación: 15 jugadores por equipo.

- Modalidad (mixta / femenil): propuesta inicial mixta, sujeta a análisis de demanda del área deportiva.

## 5.4 Meta de participación (estimación de planeación)

Referencia para Marketing y Comercial: 7 colegios/equipos × 3 categorías × 15 jugadores = hasta 315 participantes. Cifra de planeación marcada como POR VALIDAR; el máximo y el mínimo los define la capacidad operativa y el modelo deportivo.

## 5.5 Instalaciones

Complejo Deportivo Andrés Chitiva: 2 canchas F7 y 1 cancha F5, con espacios para familias. La disponibilidad real, horarios, capacidad y espacios para grabación de partidos deben ser validados y programados por Administración / Operación (ver cap. 17).

# 6. Propuesta de valor

## 6.1 Para el colegio

- Actividad deportiva de calidad sin que el colegio opere la logística (canchas, arbitraje, premiación, cobertura).

- Representación institucional: el colegio compite con su nombre, uniforme y comunidad.

- Contenido y fotografías de sus alumnos para su propia comunicación (según permisos).

## 6.2 Para las familias

- Experiencia deportiva segura, ordenada y memorable, en instalaciones profesionales.

- Seguimiento de resultados, grabaciones de partidos, fotografías y videos de sus hijos.

- Un espacio de convivencia familiar.

## 6.3 Para el alumno

- Competir representando a su colegio, con premiación, medallas y reconocimiento.

- Sentirse jugador profesional: cancha, árbitro, grabación, tabla de posiciones.

## 6.4 Para la Academia (interno)

- Cientos de prospectos calificados dentro del Complejo, con datos de contacto y experiencia previa positiva.

# 7. Público objetivo y perfil del colegio ideal

## 7.1 Públicos

| Público | Qué busca | Rol en el embudo |
| --- | --- | --- |
| Colegios (B2B) | Actividad de valor sin carga operativa | Puerta de entrada |
| Directivos/coordinadores | Prestigio, orden, seguridad | Autoriza la participación |
| Padres/madres (B2C) | Diversión, desarrollo del hijo, seguridad | Deciden inscripción y conversión |
| Alumnos | Jugar, competir, pertenecer | Protagonista y prescriptor |
| Patrocinadores | Visibilidad ante familias | Financian y amplifican |

## 7.2 Perfil del colegio ideal

| Atributo | Ideal | Aceptable |
| --- | --- | --- |
| Nivel | Primaria particular | Primaria con secundaria |
| Ubicación | ≤ 20 min del Complejo | 20–40 min |
| Matrícula primaria | ≥ 150 alumnos | 80–150 |
| Capacidad de pago familias | Media–alta | Media |
| Cultura deportiva | Ya organiza actividades deportivas | Interés en el deporte |

## 7.3 Identificación de decisores en el colegio

| Rol | Interés típico | Cómo abordarlo |
| --- | --- | --- |
| Dirección general | Prestigio, participación, imagen | Enfoque institucional, de formación deportiva y representación |
| Coord. de primaria | Bienestar y disciplina de alumnos | Enfoque institucional, de formación deportiva y representación |
| Coord. deportiva / Ed. física | Nivel deportivo, competencia | Enfoque de formación deportiva y representación |

# 8. Posicionamiento y diferenciadores

## 8.1 Declaración de posicionamiento (propuesta)

«Para las familias y colegios de primaria de la región, la Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva es la competencia escolar que ofrece la experiencia más profesional y segura —cancha, cobertura y premiación de verdad— porque está respaldada por la Academia y el Complejo Deportivo Andrés Chitiva.»

## 8.2 Diferenciadores

- Instalaciones propias profesionales (2 F7, 1 F5) frente a torneos improvisados.

- Cobertura audiovisual y plataforma para seguir resultados y revivir jugadas.

- Premiación real y experiencia de "jugador profesional".

- Respaldo formativo de una Academia con estructura por categorías.

- Operación integral: el colegio no tiene que organizar nada.

# 9. Modelo de relación y de participación

## 9.1 Con colegios

Propuesta: relación de socio deportivo, no de proveedor. El colegio pone su marca y su comunidad; la organización pone instalaciones, operación, contenido y premiación. Un único punto de contacto acompaña al colegio antes, durante y después de la temporada.

## 9.2 Con familias

Relación directa y de datos: aunque el colegio sea la puerta de entrada, la organización debe poder comunicarse con las familias (con consentimiento) para operar la liga y, sobre todo, para la captación a la Academia.

## 9.3 Modelo de participación — recomendación

| Modelo | Cómo funciona | Pros | Contras |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Colegio cobra | El colegio inscribe y administra pagos | Fácil para la familia; el colegio controla | La Academia pierde el dato y el contacto directo; peor conversión |
| B) Academia cobra | La Academia registra y cobra a familias | Máximo control de datos y conversión; mejor flujo | Más carga administrativa; el colegio cede el trato directo |
| C) Híbrido (RECOMENDADO) | El colegio promueve y avala; la Academia registra y cobra | Aval del colegio + dato directo + conversión; carga baja para el colegio | Requiere acuerdo claro de roles |

Recomendación: Modelo C (híbrido). Sirve mejor a las prioridades #1 (rentabilidad) y #2 (captación), porque preserva el contacto directo con la familia sin cargar al colegio con la administración de pagos. Decisión final: Dirección + Finanzas + Administración (POR VALIDAR).

# 10. Estrategia comercial (venta a colegios)

La captación inicia por prospección directa de colegios. La primera llamada NO busca explicar todo el proyecto, sino conseguir la reunión con el responsable.

## 10.1 Proceso comercial (embudo) y criterios

| Etapa | Objetivo | Canal | Criterio de avance | Criterio de abandono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prospección | Base priorizada lista | Investigación | Datos completos + nivel A/B/C | No es primaria / fuera de zona |
| 2. Contacto | Alcanzar al decisor | Tel / WhatsApp / correo | Habla con decisor | 5 intentos sin respuesta en 2 sem |
| 3. Llamada | Conseguir la reunión | Teléfono | Reunión agendada | Rechazo explícito |
| 4. Reunión | Entender y presentar | Presencial/Virtual | Interés + siguiente paso | Sin fit tras reunión |
| 5. Propuesta | Formalizar oferta | Correo + doc | Aceptada en principio | Rechazo de propuesta |
| 6. Seguimiento | Resolver objeciones | WhatsApp/tel | Compromiso de fecha | Silencio 3 semanas |
| 7. Cierre | Firma/acuerdo | Presencial/correo | Acuerdo firmado | No firma antes de J1 |
| 8. Incorporación | Activar al colegio | Reunión operativa | Colegio comunicando | — |
| 9. Renovación | Reenganchar Ed.2 | Reunión post-temporada | Carta de intención Ed.2 | — |

## 10.2 Secuencia de contactos y tiempos de respuesta

| Día | Acción | Canal | Si no responde |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Primera llamada (guion breve) | Teléfono | Mensaje + WhatsApp mismo día |
| 0 | WhatsApp de presentación | WhatsApp | — |
| 2 | Correo con one-pager | Correo | — |
| 4 | Segunda llamada | Teléfono | WhatsApp de seguimiento |
| 7 | Llamada + 2 fechas de reunión | Teléfono/WhatsApp | — |
| 11 | Último intento de la secuencia | Teléfono | Reactivación en 30 días |

Tiempo de respuesta interno objetivo: atender a un colegio interesado en menos de 4 horas hábiles.

## 10.3 Reunión de presentación

- Duración objetivo: 20–30 min. Llevar presentación, calendario y muestra de la experiencia.

- Estructura: escuchar necesidades → presentar concepto y beneficios para el colegio → resolver dudas → acordar siguiente paso con fecha.

- Cerrar siempre con un compromiso concreto (fecha de decisión, envío de propuesta o visita al Complejo).

# 11. Estrategia de Marketing y Comunicación

La estrategia de marketing no depende exclusivamente de conseguir colegios: trabaja en paralelo la prospección directa (comercial), una campaña digital orientada a generar prospectos medibles y la activación de los padres de familia de la Academia como promotores internos. El objetivo es que ningún contacto interesado se pierda, aunque no encaje con el producto escolar inicial.

## 11.1 Dos vías de captación de equipos

| Vía | Quién | Para qué | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| Vía A — Equipos escolares | Equipos que representan a un colegio | Construir la Liga Escolar; relaciones institucionales; prospectos para la Academia | Liga Infantil Escolar (Ed. 1) |
| Vía B — Equipos libres | Grupos de amigos, equipos particulares, academias externas, padres que forman equipo | No descartarlos; almacenarlos y clasificarlos | Base para una futura Liga Infantil Libre |

La Liga Infantil Libre es, por ahora, una oportunidad estratégica en desarrollo (no un producto confirmado). Su viabilidad se evaluará según número de equipos interesados, categorías, nivel, demanda, capacidad operativa, instalaciones, rentabilidad y compatibilidad con la Liga Escolar. No se mezcla con la Ed. 1 escolar.

## 11.2 Clasificación de prospectos (ningún lead se pierde)

| Tipo | Ejemplos | Seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Escolares | Colegio interesado; equipo que representa a un colegio; padres que quieren armar el equipo de su colegio; alumnos de la Academia que representan a su colegio | Ruta comercial B2B + registro escolar |
| Libres | Equipo de amigos; equipo particular; jugadores de distintos colegios; academia externa; padres sin representación institucional | Base independiente para Liga Libre |
| Individuales | Jugador sin equipo; alumno de la Academia que busca competir; niño interesado; padre que busca integrar a su hijo | Canalizar a equipo/colegio o a la Academia |

Todo prospecto se clasifica, conserva y recibe seguimiento dentro del sistema de información (CRM/hoja de control), con su fuente y categoría de interés.

## 11.3 Campaña de redes sociales (orientada a leads, no solo a alcance)

La convocatoria digital debe generar prospectos reales y medibles, no solo alcance o interacciones. Cada anuncio canaliza al interesado a un canal de contacto: WhatsApp, formulario de registro, landing page, mensaje directo o llamada de seguimiento.

| Objetivo | Detalle |
| --- | --- |
| Principal | Generar equipos escolares interesados en participar en la Liga Escolar |
| Secundarios | Identificar colegios, equipos libres, grupos de amigos y jugadores individuales; crear base de datos; generar prospectos para la Academia; validar demanda por categoría; detectar colegios con mayor interés; identificar padres organizadores; medir interés por una futura Liga Libre |

La campaña se diseña para que quien no pueda participar en la Liga Escolar sea canalizado a la oportunidad correspondiente (Vía B o Academia), en vez de perderse.

## 11.4 Estrategia con padres de familia de la Academia (promotores internos)

En paralelo a la prospección con colegios, se comunica directamente a los padres de los alumnos actuales de la Academia para que se conviertan en promotores internos dentro de sus propios colegios.

- Que conozcan el proyecto y lo compartan.

- Que identifiquen a otros padres del mismo colegio y ayuden a organizar un equipo.

- Que promuevan la participación de su colegio y faciliten el contacto con la institución.

Es la vía de menor costo y mayor confianza: aprovecha una base propia (padres que ya confían en la Academia) para abrir puertas en colegios.

## 11.5 Los cuatro activos que genera cada campaña

| Activo | Qué es | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1. Colegios | Base de instituciones potencialmente aliadas | Liga Escolar y futuras temporadas |
| 2. Equipos escolares | Base de equipos para la Liga Escolar | Ed. 1 escolar |
| 3. Equipos libres | Base de equipos particulares/independientes | Futura Liga Infantil Libre |
| 4. Alumnos y familias | Base de prospectos para la Academia | Captación y futuras actividades deportivas |

Por eso la inversión en la campaña no se justifica solo por la Ed. 1: cada peso construye activos reutilizables para varias líneas de negocio.

## 11.6 Embudo de marketing digital y métricas

| Etapa | Métrica | Meta (POR VALIDAR) |
| --- | --- | --- |
| Difusión (pauta) | Alcance / impresiones | Zona de los 16 colegios |
| Interés | Clics / mensajes iniciados | — |
| Lead | Contactos con datos (WhatsApp/form) | Volumen medible por semana |
| Clasificación | Leads por tipo (escolar/libre/individual) | 100% clasificados |
| Conversión | Equipos/colegios y prospectos de Academia | Aporta a metas de cap. 4 y 14 |

# 12. Estrategia de captación de alumnos para la Academia

El objetivo #2 se materializa convirtiendo participantes de la liga en alumnos de la Academia.

## 12.1 Embudo de captación

Colegio → Equipo → Jugadores → Familias → Experiencia en el Complejo → Conocimiento de la Academia → Clase/experiencia → Conversión → Alumno de Academia → Retención.

| Etapa | Qué ocurre | Área que participa | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Colegio | Se suma y convoca | Comercial | Colegios activos |
| Equipo / Jugadores | Se inscriben los equipos | Comercial/Operación | Equipos y jugadores |
| Familias | Registro con datos (modelo C) | Marketing/Academia | Familias con datos |
| Experiencia | Viven las jornadas | Operación/Experiencia | Asistencia/NPS |
| Conocimiento de la Academia | Se presenta la oferta formativa | Marketing/Academia | % expuestos a oferta |
| Clase muestra | Asisten a clase de prueba | Academia | Clases muestra |
| Conversión | Se inscriben a la Academia | Academia | Nuevos alumnos |
| Retención | Permanecen tras el primer ciclo | Academia | Retención |

## 12.2 Clase muestra / experiencia de prueba

- Propuesta: una clase muestra por categoría, en horario de Academia, dentro de la temporada de liga.

- Objetivo: que el niño y la familia vivan el entrenamiento formativo (distinto a la competencia).

- Seguimiento inmediato: al terminar, oferta de inscripción con incentivo de temporada (POR VALIDAR).

## 12.3 Ofertas e incentivos (PROPUESTAS — POR VALIDAR con Finanzas)

| Oferta (propuesta) | Mecánica | Estado |
| --- | --- | --- |
| Beca/descuento fundador | Descuento de mensualidad a la Academia para participantes de la liga escolar: $1,200 | POR VALIDAR |
| Clase muestra gratuita | 1 clase por prospecto | POR VALIDAR |
| Combo hermanos | Descuento por más de un hijo | POR VALIDAR |
| Beneficio por cierre en temporada | Promo válida hasta la final | POR VALIDAR |

# 13. Justificación del presupuesto de marketing

Este capítulo conecta cada rubro del presupuesto con la estrategia que financia y el resultado esperado, para que Dirección y Finanzas evalúen la inversión con claridad. Los importes son los definidos por Marketing para la Ed. 1; los marcados «por confirmar» dependen de fechas/proveedor.

## 13.1 Presupuesto de marketing (Ed. 1)

| Rubro | Concepto | Monto |
| --- | --- | --- |
| Marketing / Pauta | Publicidad digital y difusión (meta 3 semanas) | $ 3,000 |
| Impresión | Tarjetas de presentación | $ 520 + IVA |
| Impresión | Pósters x 20 (muro de avisos / exterior de colegios visitados) | $ 400 |
| Viáticos | Visitas a colegios (por confirmar días y horarios) | $ por confirmar |
| Obsequio institucional | Cilindros para dirección en la presentación del proyecto | Precio de cilindro × n.º de colegios visitados (por confirmar) |
|  | Subtotal confirmable (sin IVA ni por confirmar) | $ 3,920 |

Nota: al subtotal se suma el IVA de las tarjetas y los rubros «por confirmar» (viáticos y cilindros). Se solicita a Finanzas validar el total y el tratamiento de IVA.

## 13.2 Justificación por rubro (estrategia y resultado esperado)

| Rubro / Monto | Estrategia que financia | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Pauta digital · $3,000 (3 sem) | Campaña de redes orientada a leads (11.3): convocatoria escolar + captura de equipos libres + activación de padres de la Academia, geolocalizada a la zona de los 16 colegios | Prospectos medibles canalizados a WhatsApp/formulario; validación de demanda por colegio y categoría; construcción de los 4 activos (11.5). Multiplica el alcance de la prospección directa. |
| Tarjetas de presentación · $520 + IVA | Herramienta profesional del ejecutivo en las visitas B2B (cap. 10) | Imagen profesional y contacto inmediato en reuniones con directivos; mayor credibilidad y tasa de seguimiento. |
| Pósters x20 · $400 | Material físico en el muro de avisos y exterior de los colegios visitados | Amplifica la convocatoria dentro de la comunidad escolar (los padres ven y se registran); refuerza la visita con presencia permanente. Muy bajo costo por impacto. |
| Viáticos · por confirmar | Visitas presenciales del 7–25 sep a la base de colegios (transporte/combustible/alimentos) | Habilita el canal de cierre principal (reunión presencial). Sin visitas no hay cierre de colegios. |
| Cilindros a dirección · por confirmar | Obsequio institucional al decisor en la presentación del proyecto (con marca) | Gesto de relación que mejora la tasa reunión→cierre y deja presencia de marca en el colegio. |

## 13.3 Racional de la inversión

- El grueso del presupuesto (pauta) no se justifica solo por la Ed. 1: genera 4 activos reutilizables (colegios, equipos escolares, equipos libres, alumnos/familias) para varias líneas y temporadas.

- Los rubros físicos (tarjetas, pósters, cilindros) apalancan la prospección directa, que es el canal de cierre; su costo es bajo frente a su efecto en la tasa de cierre.

- El retorno se mide con los KPIs del cap. 15: costo por lead, colegios cerrados, prospectos y nuevos alumnos (CAC). Se solicita a Finanzas fijar el CAC objetivo para evaluar el ROI.

# 14. Estrategia de crecimiento y arquitectura estratégica

## 14.1 Crecimiento

- Corto plazo (Ed. 1): consolidar los primeros colegios, documentar el modelo y generar casos de éxito.

- Mediano plazo (2027): 3–4 temporadas/año, más colegios, paquetes de patrocinio y evaluación de la Liga Infantil Libre (Vía B) como línea separada.

- Largo plazo: marca de liga consolidada y productos derivados de la Academia.

## 14.2 Arquitectura estratégica

| Eslabón | Qué lo activa | Área responsable | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca | Identidad y posicionamiento | Marketing/Diseño | Reconocimiento |
| Colegios | Prospección B2B + campaña digital | Comercial/Marketing | Colegios cerrados |
| Equipos | Inscripción por categoría | Comercial/Operación | Equipos inscritos |
| Familias | Registro con datos | Marketing/Academia | Familias registradas |
| Experiencia | Jornadas en el Complejo | Operación/Experiencia | Satisfacción/NPS |
| Contenido | Cobertura AV | Producción Audiovisual | Piezas y alcance |
| Prospectos | Datos + interés detectado | Marketing/Academia | Prospectos calificados |
| Academia | Clase muestra y oferta | Academia | Conversiones |
| Retención | Onboarding y seguimiento | Academia | Permanencia |
| Rentabilidad | Ingresos - costos + LTV alumnos | Dirección/Finanzas | Margen y ROI |

# 15. Indicadores clave (KPIs)

| KPI | Definición | Meta (POR VALIDAR) |
| --- | --- | --- |
| Costo por lead (campaña) | Pauta / leads generados | ≤ meta de Finanzas |
| Leads por vía | Escolares / libres / individuales | 100% clasificados |
| Colegios/equipos cerrados | Acuerdos firmados | 7 |
| Participantes | Jugadores inscritos | ≤ 315 (estimación) |
| % prospectos nuevos | No-alumnos / total participantes | ≥ 60% |
| Clases muestra | Prospectos que asisten | ≥ 15% de nuevos |
| Nuevos alumnos | Altas atribuibles a la liga | ≥ 20 |
| CAC | Costo de adquisición por alumno nuevo | ≤ meta de Finanzas |
| Margen de la edición | Ingresos - costos directos | > 0 (meta Finanzas) |

# 16. Lo que se solicita a Dirección y Finanzas

Para que Finanzas y Dirección puedan iniciar sus actividades, se requieren las siguientes decisiones e insumos económicos. Sin ellos, la propuesta a colegios, la comunicación de precios y la captación no pueden cerrarse.

## 16.1 Decisiones solicitadas

| ID | Decisión requerida | Responsable | Prioridad | F. límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Aprobar la propuesta global y el presupuesto de marketing (cap. 13) | Dirección/Finanzas | CRÍTICO | 12/09/2026 |
| D-02 | Definir precio de inscripción y política de descuentos | Finanzas | CRÍTICO | 12/09/2026 |
| D-03 | Elegir modelo de participación (recom. C híbrido) | Dir./Fin./Admin. | CRÍTICO | 12/09/2026 |
| D-04 | Validar oferta de captación a la Academia ($1,200 descuento) | Dirección/Finanzas | CRÍTICO | 15/09/2026 |
| D-05 | Definir rentabilidad esperada y punto de equilibrio | Finanzas | ALTO | 15/09/2026 |
| D-06 | Autorizar límites y precios de patrocinio | Dirección | ALTO | 20/09/2026 |

## 16.2 Insumos económicos que debe entregar Finanzas

| Insumo | Por qué es necesario |
| --- | --- |
| Costos e ingresos por escenario | Base de rentabilidad y del precio |
| Precio de inscripción por equipo/jugador | Propuesta a colegios y comunicación |
| Punto de equilibrio (n.º mín. de equipos) | Meta comercial mínima |
| Validación del presupuesto de marketing + IVA + rubros por confirmar | Ejecutar la campaña y las visitas |
| Política de descuentos y promociones | Palanca de conversión |
| Definición de CAC y LTV objetivo | Medir la rentabilidad de la captación |

# 17. Lo que se solicita a Administración / Operación

Entregables que Operación debe definir y programar para habilitar la venta, el registro y la ejecución de las jornadas. Este avance se dirige especialmente a esta área.

| ID | Entregable / definición | Por qué importa | F. límite |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Disponibilidad y calendario real de canchas (2 F7 + 1 F5) por día y hora para jornadas | Define el calendario deportivo y lo que se comunica | 12/09/2026 |
| OP-02 | Capacidad máxima: n.º de partidos/equipos por semana | Define el techo real de participación (meta 315) | 12/09/2026 |
| OP-03 | Aforo y espacios para familias/público; zonas de grabación y fotografía | Experiencia y cobertura audiovisual | 18/09/2026 |
| OP-04 | Seguridad, control de accesos, estacionamiento y control de ingreso de menores/acompañantes | Seguridad y confianza de las familias | 18/09/2026 |
| OP-05 | Montaje/desmontaje por jornada (balones, redes, banderines, mesa de control) | Operación ordenada de cada jornada | 20/09/2026 |
| OP-06 | Personal de operación por jornada (coordinador, apoyos) | Ejecución sin fricciones | 20/09/2026 |
| OP-07 | Proceso y punto de registro/inscripción y capacidad de atención | Flujo de inscripción y captura de datos | 18/09/2026 |
| OP-08 | Botiquín / protocolo de primeros auxilios y emergencias | Seguridad y cumplimiento | 18/09/2026 |
| OP-09 | Plan ante clima adverso (reprogramación) | Continuidad de la temporada | 20/09/2026 |
| OP-10 | Servicios en sede (baños, hidratación, cafetería) | Experiencia del público | 20/09/2026 |

# 18. Lo que se solicita al área Deportiva

Definiciones deportivas necesarias para comunicar, registrar, diseñar materiales y planear la cobertura. Marketing NO define estos puntos: los solicita.

| ID | Entregable / definición | Por qué importa | F. límite |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-01 | Categorías definitivas por grado/edad, elegibilidad y documentación | Comunicación, registro y segmentación | 10/09/2026 |
| DP-02 | Formato por categoría (F5/F7), n.º de jugadores por equipo y en cancha, tiempos | Propuesta a colegios y logística | 10/09/2026 |
| DP-03 | N.º de equipos por categoría (mín./máx.) y por colegio | Meta de participación y capacidad | 12/09/2026 |
| DP-04 | Modalidad mixta/femenil y análisis de demanda | Segmentación y mensajes | 12/09/2026 |
| DP-05 | Sistema de competencia (grupos/liguilla), n.º de jornadas y fase final | Calendario y comunicación | 15/09/2026 |
| DP-06 | Reglas deportivas principales y esquema de arbitraje (n.º de árbitros/tarifa — coord. Finanzas) | Reglamento y costos | 15/09/2026 |
| DP-07 | Requisitos para conformar equipo (mínimo de jugadores) | Registro y cierre de equipos | 12/09/2026 |
| DP-08 | Premiación deportiva (categorías premiadas y criterios) | Presupuesto de premiación y comunicación | 15/09/2026 |
| DP-09 | Información deportiva a comunicar a colegios y familias | Materiales y preguntas frecuentes | 15/09/2026 |

# 19. Lo que se solicita a Reglamento / Legal

Marco legal que habilita el contacto con familias, la publicación de contenido y la protección de los menores. Varios diferenciadores (grabación, fotos y videos) dependen de esto.

| ID | Entregable / definición | Por qué importa | F. límite |
| --- | --- | --- | --- |
| LG-01 | Reglamento oficial del torneo (conducta, sanciones, elegibilidad) | Marco de operación del torneo | 20/09/2026 |
| LG-02 | Autorización de participación de menores (firma del tutor) | Requisito para inscribir | 18/09/2026 |
| LG-03 | Autorización de uso de imagen (foto/video/grabación de partidos) | Habilita cobertura AV y diferenciadores | 18/09/2026 |
| LG-04 | Aviso de privacidad y tratamiento de datos (registro/captación) | Permite contactar y segmentar familias | 18/09/2026 |
| LG-05 | Deslinde de responsabilidad / seguro ante lesiones | Gestión del riesgo | 20/09/2026 |
| LG-06 | Carta de acuerdo con colegios y con patrocinadores | Formaliza cierres | 20/09/2026 |
| LG-07 | Reglas de publicidad dirigida a familias/menores | Comunicación responsable | 20/09/2026 |

# 20. Lo que se solicita a Tecnología

Confirmación y operación de la plataforma que sostiene la experiencia digital y los diferenciadores comunicados (seguir resultados y revivir jugadas).

| ID | Entregable / definición | Por qué importa | F. límite |
| --- | --- | --- | --- |
| TE-01 | Funcionalidades confirmadas: registro de resultados y tablas de posiciones | Seguimiento de la competencia y comunicación | 14/09/2026 |
| TE-02 | Grabación de partidos: canchas cubiertas, calidad, tiempo de publicación, acceso de familias | Diferenciador «revive tus jugadas» | 14/09/2026 |
| TE-03 | Acceso móvil y posibilidad de compartir contenido | Experiencia y difusión | 14/09/2026 |
| TE-04 | Soporte durante jornadas y procedimiento ante fallas | Continuidad en competencia | 18/09/2026 |
| TE-05 | Protección de datos y permisos en la plataforma | Cumplimiento (coord. Legal) | 18/09/2026 |
| TE-06 | Responsable de actualización de resultados/tablas | Operación diaria de datos | 18/09/2026 |

# 21. Resumen de dependencias por área

| Área | Entregable clave | Responsable | F. límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección/Finanzas | Decisiones D-01 a D-06 + insumos económicos (cap. 16) | Dirección/Finanzas | 12–20/09 |
| Administración/Operación | OP-01 a OP-10 (cap. 17): canchas, capacidad, seguridad, registro, logística | Operación | 12–20/09 |
| Deportivo | DP-01 a DP-09 (cap. 18): categorías, formato, equipos, calendario, reglas | Área deportiva | 10–15/09 |
| Reglamento/Legal | LG-01 a LG-07 (cap. 19): reglamento, consentimiento, imagen, datos | Legal | 18–20/09 |
| Tecnología | TE-01 a TE-06 (cap. 20): resultados, tablas, grabación, soporte | Tecnología | 14–18/09 |

# 22. Cronograma y próximos pasos

## 22.1 Hitos

| Fase | Ventana | Hito |
| --- | --- | --- |
| Planeación / validación interna | 04–12 Sep | Propuesta y presupuesto aprobados |
| Definiciones de áreas | 10–20 Sep | Operación, Deportivo, Legal y Tecnología entregan (cap. 17–20) |
| Marca y materiales | 08–20 Sep | Identidad, tarjetas, pósters y presentación |
| Prospección de colegios | 07–25 Sep | Visitas a colegios (10–14 h aprox.) |
| Campaña digital | 20 Sep–04 Oct | Convocatoria y captación de leads |
| Reuniones y cierre | 15 Sep–05 Oct | Colegios/equipos firmados |
| Registro | 20 Sep–04 Oct | Registro abierto y activo |
| Lanzamiento y temporada | 05 Oct–11 Dic | Jornadas y cobertura |
| Cierre y premiación | 14–18 Dic | Final y premiación |

## 22.2 Calendario deportivo de referencia (propuesta — POR VALIDAR con Deportivo/Operación)

| Jornada | Fechas |
| --- | --- |
| J1 | 05–09 Oct 2026 |
| J2 | 12–16 Oct 2026 |
| J3 | 19–23 Oct 2026 |
| J4 | 26–30 Oct 2026 |
| J5 | 02–06 Nov 2026 |
| J6 | 09–13 Nov 2026 |
| J7 | 16–20 Nov 2026 |
| J8 (pend.) | 23–27 Nov 2026 |
| Semifinal ida | 30 Nov–04 Dic 2026 |
| Semifinal vuelta | 07–11 Dic 2026 |
| 3.er lugar | 14–18 Dic 2026 |
| Final | 14–18 Dic 2026 |

## 22.3 Próximos pasos inmediatos

- Dirección y Operaciones revisan este avance y confirman sus entregables (cap. 16 y 17).

- El área deportiva define categorías, formato y calendario (cap. 18).

- Legal entrega consentimiento y uso de imagen; Tecnología confirma funcionalidades (cap. 19–20).

- Finanzas valida precio, presupuesto de marketing y punto de equilibrio (cap. 16).

- Se producen tarjetas, pósters y presentación; se lanzan visitas y campaña digital.

- Lanzamiento en octubre (J1).

# 23. Supuestos, información por validar y riesgos

## 23.1 Supuestos

- 15 jugadores por equipo y hasta 315 participantes (estimación de planeación).

- Jornadas entre semana por la tarde en el Complejo (referencia del trabajo interno).

- Modalidad mixta como propuesta inicial.

- La plataforma permite seguimiento de resultados y grabación (a confirmar por Tecnología).

## 23.2 Información por validar (resumen)

- Precio, presupuesto, oferta de captación y punto de equilibrio (Finanzas).

- Canchas, capacidad, seguridad, registro y logística (Operación).

- Categorías, formato, modalidad, equipos, calendario y reglas (Deportivo).

- Reglamento, consentimiento, uso de imagen y datos (Legal).

- Funcionalidades y soporte de la plataforma (Tecnología).

## 23.3 Riesgos principales

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retraso en decisiones / entregables de áreas | 🔴 Crítico | Este avance con solicitudes y fechas por área |
| Participación/cierre de colegios insuficiente | 🟠 Alto | Prospección directa + campaña digital + padres promotores |
| Falta de permisos de imagen | 🟠 Alto | Autorización de uso de imagen en el registro (Legal) |
| Capacidad de canchas insuficiente | 🟠 Alto | Validar OP-01/OP-02 antes de comprometer cupos |
| Presupuesto o viáticos tardíos | 🟠 Alto | Aprobación temprana; priorizar visitas y pauta |

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- D-01 Propuesta y presupuesto de marketing

- D-02 Precio y descuentos

- D-03 Modelo de participación (recom. C)

- D-04 Oferta de captación ($1,200)

- D-05 Punto de equilibrio

- D-06 Patrocinios

- Confirmar entregables de Operación, Deportivo, Legal y Tecnología (cap. 17–20)

## Información por validar

- Precio, presupuesto y oferta (Finanzas)

- Canchas, capacidad, seguridad y registro (Operación)

- Categorías/formato/modalidad/calendario (Deportivo)

- Reglamento, consentimiento y uso de imagen (Legal)

- Funcionalidades de plataforma (Tecnología)

## Dependencias con otros departamentos

- Dirección

- Finanzas

- Administración/Operación

- Área deportiva

- Reglamento/Legal

- Tecnología

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Revisar este avance y confirmar entregables por área | Dirección/Operaciones | 12/09/2026 | Abierto |
| CRÍTICO | Entregar definiciones de Operación (OP-01 a OP-10) | Operación | 12–20/09/2026 | Abierto |
| CRÍTICO | Entregar definiciones deportivas (DP-01 a DP-09) | Deportivo | 10–15/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Validar presupuesto de marketing y precio | Finanzas | 15/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Entregar marco legal (consentimiento/imagen/datos) | Legal | 18–20/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Confirmar funcionalidades de la plataforma | Tecnología | 14–18/09/2026 | Abierto |
| MEDIO | Iniciar visitas, campaña digital y activación de padres | Marketing/Comercial | 07/09/2026 | En proceso |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Fecha límite | Entregables de áreas antes del 20/09/2026 |
| Entregable | Tercer avance aprobado + entregables por área para arrancar |
| Criterio de aprobación | Dirección y Operaciones aprueban y cada área confirma sus entregables con fecha |
| Estado | Borrador para validación (tercer avance) |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | (previo) | Marketing | Primer avance. |
| 2.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Segundo avance: estructura y datos base; solicitudes a Finanzas y presupuesto de marketing. |
| 3.0 | 07/09/2026 | Marketing / Comercial | Tercer avance para Dirección y Operaciones: se integran las estrategias de marketing (dos vías, campaña de leads, padres promotores, 4 activos), se añade la justificación del presupuesto por rubro, y se incorporan las solicitudes/faltantes de Operación, Deportivo, Legal y Tecnología. |