ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Plan de Diseño

Brief de identidad + sistema visual + matriz completa de piezas, especificaciones y flujo de aprobación

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-07 — Plan de Diseño |
| Área responsable | Diseño |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Diseño / Marketing |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Objetivo visual del proyecto

Construir una identidad de marca propia para la liga, consistente y reutilizable, que transmita profesionalismo y emoción deportiva, se conecte visualmente con la marca Academia Andrés Chitiva y funcione en todos los soportes (digital, impreso, señalización, video). El diseño debe hacer que un torneo escolar se vea y se sienta profesional.

# 2. Personalidad de la liga

- Energética pero ordenada; infantil sin ser aniñada (debe gustar también a padres y colegios).

- Deportiva y aspiracional: estética de "liga de verdad".

- Confiable: transmite seguridad a las familias.

# 3. Relación visual con la Academia y arquitectura de marca

Arquitectura propuesta (POR VALIDAR con Dirección): marca respaldada — «Liga Infantil Escolar» como sub-marca de Andrés Chitiva. La liga tiene logo propio pero comparte familia visual (endoso «by Academia Andrés Chitiva»). Esto permite que la liga crezca como marca sin desconectarse del respaldo de la Academia.

## 3.1 Recomendaciones de nombre (POR VALIDAR — DR-02)

| Opción | Razonamiento |
| --- | --- |
| Liga Chitiva Escolar | Corto, memorable, ancla la marca madre |
| Copa Chitiva Primaria | "Copa" comunica competencia/premiación |
| Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva | Descriptivo y claro (nombre largo actual) |
| Liga Águilas Escolar* | Si la Academia tiene mascota/símbolo (por confirmar) |

Recomendación de Diseño/Marketing: un nombre corto + endoso («Liga Chitiva Escolar by Academia Andrés Chitiva»). Decisión final: Dirección.

# 4. Sistema de color (propuesta — POR VALIDAR)

| Rol | Color | HEX | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Primario | Verde cancha | #0B3D2E | Fondos, títulos, base de marca |
| Secundario | Verde medio | #12664A | Apoyos, subtítulos |
| Acento | Dorado trofeo | #E4B400 | Destacados, premiación, CTA |
| Neutro claro | Hueso | #EAF1EE | Fondos de tablas y tarjetas |
| Neutro oscuro | Casi negro | #1A1A1A | Texto |

Esta paleta se aplica en todos los documentos de este repositorio como referencia. Diseño puede ajustarla al aprobar la identidad.

# 5. Tipografías (propuesta)

- Titulares: sans-serif condensada de alto impacto (estilo deportivo).

- Texto: sans-serif legible (p. ej. familia Calibri/Inter/Roboto).

- Números/tablas: variante tabular para resultados y posiciones.

# 6. Recursos gráficos, fotografía e ilustración

- Estilo fotográfico: fotos reales del Complejo y de jugadores; luz natural, acción y emoción; siempre con permisos de imagen.

- Ilustración/íconos: set de íconos deportivos plano y consistente (balón, trofeo, silbato, cámara, calendario).

- Iconografía y composición: jerarquía clara, mucho aire, foto protagonista + bloque de color de marca.

# 7. Jerarquías visuales y aplicaciones

Toda pieza sigue la jerarquía: titular (beneficio) → visual → datos → CTA → logos. Los logos van en orden: colegio (cuando aplique) + liga + Academia.

# 8. Matriz completa de piezas

Matriz maestra de piezas de la Ed. 1. Estado inicial: Pendiente (bloqueadas por aprobación de identidad DI-02). Prioridad: CRÍTICO/ALTO/MEDIO/BAJO. El archivo 07_matriz-piezas-diseno.xlsx replica esta matriz para su operación.

| Pieza | Objetivo | Audiencia | Canal | Formato | Dim. | Texto/insumo | Recursos | Resp. contenido | Resp. diseño | Aprueba | Entrega | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo e identidad liga | Marca base | Todos | Todos | Vectorial | Editable | Nombre aprobado | Marca Academia | Marketing | Diseño | Dirección | 09-16/09 | CRÍTICO |
| Manual de marca | Consistencia | Interno | Interno | PDF | A4 | Identidad | Logo, color, tipo | Marketing | Diseño | Dirección | 18/09 | ALTO |
| Presentación comercial | Vender a colegios | Colegios | Reunión | PPT/PDF | 16:9 | Contenido Doc 04 | Fotos Complejo | Comercial | Diseño | Marketing | 20/09 | CRÍTICO |
| One-pager (correo) | Resumen | Colegios | Correo | PDF | A4 | Contenido Doc 04 | Logo, íconos | Comercial | Diseño | Marketing | 18/09 | ALTO |
| Brochure | Detalle de liga | Colegios/padres | Impreso/PDF | PDF/Impreso | Tríptico | Contenido | Fotos | Marketing | Diseño | Dirección | 22/09 | MEDIO |
| Kit convocatoria colegio | Convocar familias | Padres | Colegio/redes | PDF+PNG | Varios | Fechas, registro | Logo colegio | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | ALTO |
| Post feed (convocatoria) | Registro | Padres | Instagram/FB | PNG/MP4 | 1080x1350 | Copys Doc 06 | Fotos | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | ALTO |
| Plantilla historias | Engagement | Padres/alumnos | Stories | PNG/MP4 | 1080x1920 | Copys | Íconos | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | ALTO |
| Plantilla resultados | Prueba social | Todos | Redes | PNG | 1080x1080 | Resultados | Escudos colegios | Marketing | Diseño | Marketing | 30/09 | CRÍTICO |
| Plantilla tabla posiciones | Seguimiento | Todos | Redes/plataforma | PNG | 1080x1080 | Datos plataforma | — | Marketing | Diseño | Marketing | 30/09 | ALTO |
| Cartel impreso | Difusión en colegio | Padres | Impreso | PDF impr. | A3/Tabloide | Copys + QR | Logos | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | MEDIO |
| Lona/banner sede | Ambientación | Asistentes | Complejo | PDF impr. | Gran formato | Marca | — | Operación | Diseño | Marketing | 30/09 | MEDIO |
| Señalización del evento | Orden y experiencia | Asistentes | Complejo | PDF impr. | Varios | Mapa/áreas (Oper.) | — | Operación | Diseño | Operación | 02/10 | ALTO |
| Credenciales | Identificación | Participantes/staff | Impreso | PDF impr. | Tarjeta | Datos registro | Foto | Operación | Diseño | Operación | 02/10 | MEDIO |
| Diplomas/reconocimientos | Premiación | Participantes | Impreso | PDF impr. | A4 | Categorías | Logos | Marketing | Diseño | Dirección | 01/12 | MEDIO |
| Arte de premiación | Cierre | Todos | Complejo/redes | Varios | Varios | Ganadores | Trofeos | Marketing | Diseño | Marketing | 10/12 | MEDIO |
| Plantilla certificado captación | Clase muestra | Prospectos | Digital | PDF | A4 | Oferta Academia | Marca Academia | Academia | Diseño | Dirección | 28/09 | BAJO |
| Kit patrocinadores | Vender patrocinio | Marcas | Correo/PDF | PDF | A4 | Inventario Doc 10 | Marca | Comercial | Diseño | Dirección | 20/09 | ALTO |
| Plantillas material patrocinado | Cumplir patrocinio | Marcas | Redes/sede | Varios | Varios | Acuerdos | Logos patroc. | Marketing | Diseño | Comercial | Por acuerdo | MEDIO |
| Portada video/thumbnails | Contenido AV | Todos | Redes | PNG | Varios | Frames AV | — | AV | Diseño | Marketing | Por jornada | MEDIO |

Estado de todas las piezas: Pendiente hasta aprobación de identidad (DI-02, 16/09). Criterio de aprobación por pieza: cumple manual de marca + mensaje aprobado por Marketing + (si aplica) visto bueno de Legal.

# 9. Especificaciones de producción

## 9.1 Impresión

- CMYK, 300 dpi, sangrado 3 mm, marcas de corte; PDF/X-1a para imprenta.

- Gran formato (lonas): a escala, 150 dpi al tamaño final, con ojales indicados.

## 9.2 Redes sociales

- Feed 1080×1350 (4:5) y 1080×1080 (1:1); historias/reels 1080×1920 (9:16); RGB, sRGB.

- Texto legible en móvil; zonas seguras para stickers/UI de cada red.

## 9.3 Pantallas / señalización

- Alto contraste, tipografía grande, legible a distancia; versiones para pantalla y para impresión.

# 10. Flujo de trabajo, revisión y control de versiones

- Solicitud vía brief (esta matriz) con texto e insumos listos.

- Diseño produce v1 y comparte para revisión.

- Marketing revisa mensaje/marca; Legal revisa si hay menores/datos.

- Ajustes (máx. 2 rondas) → aprobación del responsable indicado.

- Versión final nombrada y archivada en el banco de recursos.

# 11. Banco de recursos, nomenclatura y estructura de carpetas

Nomenclatura: `LIGA_[pieza]_[canal]_[vX]_[fecha].[ext]` — ej. `LIGA_resultados_IG_v2_20261005.png`.

Estructura de carpetas propuesta:

- `/marca` (logos, manual, tipografías, paletas)

- `/plantillas` (resultados, tablas, historias)

- `/redes` por mes/jornada

- `/impresos` (carteles, lonas, credenciales, diplomas)

- `/patrocinadores`

- `/entregas_finales` y `/versiones_anteriores`

# 12. Requerimientos para adaptar materiales

- Cada pieza clave debe entregarse en versión editable para personalizar por colegio (escudo, nombre) y por patrocinador (logo).

- Set de escudos/logos de los colegios cerrados (solicitar a cada colegio).

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- DR-02 Nombre

- DR-07 Aprobación de identidad

- Arquitectura de marca (Dirección)

## Información por validar

- Nombre y logo

- Paleta y tipografías finales

- Escudos de colegios cerrados

## Dependencias con otros departamentos

- Dirección (identidad)

- Marketing (mensajes)

- Producción Audiovisual (frames/fotos)

- Operación (señalización/mapa)

- Legal (piezas con menores)

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Diseñar y aprobar identidad de la liga | Diseño/Dirección | 16/09/2026 | Abierto |
| CRÍTICO | Presentación comercial y plantilla de resultados | Diseño | 20/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Kit de convocatoria para colegios | Diseño | 24/09/2026 | Abierto |
| MEDIO | Señalización y credenciales para jornadas | Diseño/Operación | 02/10/2026 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Diseño |
| Fecha límite | Escalonado (ver matriz) |
| Entregable | Identidad + banco de piezas por canal |
| Criterio de aprobación | Piezas conforme al manual de marca y aprobadas por el responsable indicado |
| Estado | Borrador para validación |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |