ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Plan de Producción Audiovisual

Concepto, tipos de contenido, calendario de producción, recursos, permisos y matriz de producción

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-08 — Plan de Producción Audiovisual |
| Área responsable | Producción Audiovisual |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Producción Audiovisual / Marketing |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Objetivos de contenido

- Alimentar la comunicación de la liga (redes, colegios, familias) con contenido real y de calidad.

- Generar activos reutilizables para campañas futuras y para la captación de la Academia.

- Producir testimoniales y casos de éxito que funcionen como prueba social.

- Documentar la experiencia del Complejo para venta a colegios y patrocinadores.

Restricción legal fundamental: no se graba, publica ni utiliza imagen de menores sin autorización legal y consentimiento firmado (AV-01/LG-03). Todo el plan queda condicionado a ese marco.

# 2. Concepto audiovisual y estilo de cobertura

Concepto: «Como una liga profesional». Cobertura dinámica y emotiva centrada en el niño y su colegio: acción, festejos, reacciones de las familias. Estética alineada al sistema visual de Diseño (Doc 07): colores de marca, tipografía deportiva, íconos.

- Estilo: cámara en mano + planos de apoyo; ritmo ágil para redes; verticales primero (9:16).

- Audio: música enérgica licenciada + sonido ambiente; evitar captar audio identificable de menores sin permiso.

# 3. Tipos de contenido

| Contenido | Uso | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Video de lanzamiento | Anuncio de la liga | CRÍTICO |
| Video para colegios | Herramienta de venta B2B | ALTO |
| Video para familias | Convocatoria/registro | ALTO |
| Video de convocatoria | Campaña de registro | ALTO |
| Cobertura de jornadas | Contenido recurrente | CRÍTICO |
| Fotografía | Redes, colegios, prensa, patrocinio | CRÍTICO |
| Entrevistas/testimoniales | Prueba social y captación | ALTO |
| Historias de participantes | Engagement/captación | MEDIO |
| Contenido de resultados | Post-jornada | ALTO |
| Mejores momentos | Highlights semanales | MEDIO |
| Contenido de cierre | Final y premiación | ALTO |
| Contenido para patrocinadores | Cumplimiento y reporte | ALTO |
| Contenido para captación Academia | Embudo a Academia | ALTO |

# 4. Calendario de producción

| Fase | Ventana | Producción clave |
| --- | --- | --- |
| Pre-producción | 08–24 Sep | Guiones, permisos, video de lanzamiento y para colegios |
| Lanzamiento | 25–30 Sep | Estreno de video de lanzamiento y convocatoria |
| Temporada (por jornada) | 05 Oct–11 Dic | Cobertura foto+video de cada jornada, reels, resultados |
| Testimoniales | Oct–Nov | Entrevistas a familias, colegios y jugadores (con permisos) |
| Cierre | 14–18 Dic | Cobertura de final, premiación, video resumen de temporada |
| Post-producción final | 19–31 Dic | Video memoria, banco de activos, material para Ed.2 |

La cobertura por jornada se alinea al calendario deportivo (martes/jueves 15–17 h, POR VALIDAR con Operación/Deportivo).

# 5. Equipo y recursos

## 5.1 Recursos técnicos

- Cámara(s) con lente versátil, estabilizador, micrófono para entrevistas, tarjetas y baterías de respaldo.

- Dron (opcional, sujeto a permisos y seguridad sobre menores).

- Equipo de cómputo y software de edición; almacenamiento y respaldo.

## 5.2 Recursos humanos

- Camarógrafo/fotógrafo (mín. 1 por jornada; 2 recomendado con varias canchas simultáneas).

- Editor (edición ágil por jornada) y coordinador de contenido.

Cantidad de personal por jornada depende de cuántas canchas operan en simultáneo (OP-01). Equipo, personal y presupuesto: POR VALIDAR (AV-02/DF-02).

# 6. Permisos, protección de datos y uso de imagen

- Consentimiento de uso de imagen de menores firmado por padre/tutor en el registro (formato de Legal).

- Registro de quién autorizó y quién NO (lista de exclusión) para no publicar a menores sin permiso.

- Tratamiento de datos conforme al aviso de privacidad (Legal).

- Acuerdos de cesión con proveedores externos de foto/video.

Sin el formato de consentimiento aprobado por Legal (LG-03) y firmado, no se publica material con menores identificables.

# 7. Flujo de aprobación, almacenamiento y nomenclatura

- Captura en jornada → respaldo inmediato (2 copias).

- Selección y edición → revisión de Marketing (mensaje) y verificación de permisos.

- Legal aprueba si hay menores identificables/datos sensibles.

- Publicación según calendario editorial (Doc 06).

Nomenclatura: `LIGA_[tipo]_[jornada]_[fecha]_vX.[ext]` — ej. `LIGA_highlight_J3_20261019_v1.mp4`.

Almacenamiento: carpeta maestra con subcarpetas `/bruto`, `/seleccion`, `/editado`, `/publicado`, `/banco`. Respaldo en nube + disco físico.

# 8. Reutilización y bancos de activos

- Banco de fotografías: organizado por jornada, colegio y categoría.

- Banco de videos: clips brutos etiquetados para reuso en campañas y Ed.2.

- Banco de testimoniales: por tipo (familia, colegio, jugador, caso liga→Academia).

# 9. Versiones por canal y formatos

| Formato | Relación | Uso |
| --- | --- | --- |
| Vertical | 9:16 | Reels, historias, TikTok |
| Cuadrado | 1:1 | Feed, resultados |
| Horizontal | 16:9 | YouTube, presentaciones, pantallas |

Cada pieza clave se entrega en las 3 relaciones cuando aplique.

# 10. Requerimientos para patrocinadores, redes y presentaciones

- Patrocinadores: integrar logos/menciones según acuerdos (Doc 10); entregar reel de cumplimiento con su presencia.

- Redes: entregas por jornada en <72 h (sujeto a recursos).

- Presentaciones comerciales: un "sizzle reel" de 30–60 s que muestre la experiencia para vender a nuevos colegios y patrocinadores.

# 11. Plan de respaldo y contingencia técnica

- Doble respaldo de material el mismo día de la jornada.

- Equipo de reemplazo/baterías; plan si falla una cámara (priorizar foto sobre video).

- Si falla la plataforma de grabación, cobertura manual asegura el contenido de marketing.

# 12. Matriz de producción

El archivo 08_matriz-produccion-av.xlsx replica esta matriz. Estado inicial: Pendiente (condicionado a AV-01 permisos y AV-02 recursos).

| Pieza | Objetivo | Audiencia | Duración | Formato | Locación | Participantes | Recursos | Permisos | Responsable | F. grab. | F. edic. | F. aprob. | F. public. | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Video de lanzamiento | Anunciar la liga | Padres/colegios | 45-60s | 9:16/16:9 | Complejo | Jugadores (con permiso) | Cámara+edición | Consentimiento | AV/Marketing | 20/09 | 24/09 | 26/09 | 27/09 | CRÍTICO |
| Video para colegios | Vender B2B | Colegios | 60-90s | 16:9 | Complejo | Instalaciones | Cámara | — | AV/Comercial | 18/09 | 22/09 | 24/09 | A demanda | ALTO |
| Video convocatoria | Impulsar registro | Familias | 20-30s | 9:16 | Complejo | Jugadores (permiso) | Cámara+motion | Consentimiento | AV/Marketing | 22/09 | 26/09 | 28/09 | 29/09 | ALTO |
| Cobertura jornada (foto) | Contenido recurrente | Todos | N/A | 1:1/9:16 | Canchas | Participantes | Fotógrafo | Consentimiento | AV | Por jornada | +24h | +48h | +72h | CRÍTICO |
| Highlights jornada | Engagement | Todos | 30-45s | 9:16 | Canchas | Participantes | Cámara+edición | Consentimiento | AV | Por jornada | +24h | +48h | +72h | ALTO |
| Post resultados | Prueba social | Todos | N/A | 1:1 | Canchas | — | Diseño+datos | — | AV/Marketing | Por jornada | +12h | +24h | +24h | ALTO |
| Testimonial familia | Captación/prueba social | Prospectos | 30-60s | 9:16 | Complejo | Familia (permiso) | Cámara+mic | Consentimiento | AV/Academia | Oct-Nov | +3d | +5d | A demanda | ALTO |
| Testimonial colegio | Venta/renovación | Colegios | 30-60s | 16:9 | Colegio/Complejo | Directivo | Cámara+mic | Cesión | AV/Comercial | Oct-Nov | +3d | +5d | A demanda | MEDIO |
| Caso liga→Academia | Captación | Prospectos | 45-60s | 9:16 | Complejo | Familia+niño | Cámara+mic | Consentimiento | AV/Academia | Nov | +3d | +5d | Dic | ALTO |
| Video cierre/memoria | Cierre y renovación | Todos | 60-90s | 16:9 | Complejo | Todos (permiso) | Edición | Consentimiento | AV/Marketing | 14-18 Dic | 20 Dic | 22 Dic | 23 Dic | ALTO |
| Reel patrocinador | Cumplimiento | Marcas | 20-30s | 9:16 | Sede | Presencia marca | Edición | Acuerdo | AV/Comercial | Por acuerdo | +3d | +5d | Por acuerdo | ALTO |
| Sizzle reel comercial | Vender nuevos colegios | Prospectos | 30-60s | 16:9 | Complejo | Experiencia | Edición | Consentimiento | AV/Comercial | Nov | +5d | +7d | Ed.2 | MEDIO |

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- AV-01 Consentimiento de imagen de menores (Legal)

- AV-02 Recursos y presupuesto de cobertura

- DR-08 Uso de plataforma de grabación

## Información por validar

- Formato de consentimiento firmado

- Presupuesto y personal

- Calendario de jornadas (Operación/Deportivo)

- Capacidades de la plataforma de grabación (Tecnología)

## Dependencias con otros departamentos

- Legal (uso de imagen)

- Finanzas (presupuesto)

- Operación (accesos/zonas de grabación)

- Tecnología (plataforma)

- Diseño (estética/plantillas)

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Obtener formato de consentimiento aprobado por Legal | Legal/AV | 20/09/2026 | Abierto |
| CRÍTICO | Producir video de lanzamiento | AV | 26/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Definir recursos, personal y presupuesto de cobertura | AV/Finanzas | 16/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Montar flujo de respaldo/almacenamiento/nomenclatura | AV | 24/09/2026 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Producción Audiovisual |
| Fecha límite | Escalonado (ver matriz) |
| Entregable | Video de lanzamiento + cobertura por jornada + banco de activos |
| Criterio de aprobación | Contenido publicado con permisos vigentes y conforme a marca y calendario |
| Estado | Borrador para validación |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |