## Cronograma
Cronograma Maestro — Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva (sep→dic 2026)
Actividad | Área responsable | Responsable | Fecha | Dependencias | Entregable | Prioridad | Estado | Criterio de finalización | Aprobador
Definición de la propuesta | Marketing | Coord. MKT | 04–10 Sep | Estrategia (Doc 01) | Brief | CRÍTICO | En proceso | Aprobada por Dirección | Dirección
Validación interna | Dirección | Dirección | 10–12 Sep | Acta de aprobación | Propuesta | CRÍTICO | Abierto | Presupuesto asignado | Dirección
Definición de nombre | Marketing/Diseño | Coord. MKT | 08–09 Sep | Nombre aprobado | Validación | CRÍTICO | Abierto | Dirección firma | Dirección
Identidad visual | Diseño | Coord. Diseño | 09–16 Sep | Logo/manual | Nombre | CRÍTICO | Abierto | Identidad aprobada | Dirección
Precio y modelo participación | Finanzas | Finanzas | 10–12 Sep | Precio/modelo | Propuesta | CRÍTICO | Abierto | Definido por Finanzas | Dirección
Categorías/formato/modalidad | Deportivo | Resp. deportivo | 08–12 Sep | Definición deportiva | — | CRÍTICO | Abierto | Entregado a MKT | Dirección
Capacidad y calendario jornadas | Operación | Operación | 08–12 Sep | Calendario validado | — | CRÍTICO | Abierto | Confirmado | Dirección
Presentación comercial | Diseño/Comercial | Coord. Diseño | 12–20 Sep | Presentación+one-pager | Identidad | CRÍTICO | Abierto | Sin datos no validados | Marketing
Materiales de prospección | Diseño | Coord. Diseño | 12–20 Sep | Kit comercial | Identidad | ALTO | Abierto | Aprobados | Marketing
Base de colegios (priorizada) | Comercial | Coord. Comercial | 04–08 Sep | Base A/B/C + CRM | — | CRÍTICO | En proceso | CRM operando | Comercial
Contacto inicial a colegios | Comercial | Ejecutivos | 07–25 Sep | Contactos registrados | Guiones | CRÍTICO | En proceso | Reuniones agendadas | Comercial
Reuniones con colegios | Comercial | Ejecutivos/Dir. | 15 Sep–05 Oct | Reuniones | Presentación | CRÍTICO | Abierto | Propuestas enviadas | Comercial
Cierre de colegios | Comercial/Dirección | Coord. Comercial | 22 Sep–05 Oct | 7 acuerdos | Propuestas | CRÍTICO | Abierto | 7 colegios firmados | Dirección
Formato consentimiento/legal | Legal | Legal | 10–20 Sep | Formatos aprobados | — | CRÍTICO | Abierto | Vigente | Dirección
Funcionalidades tecnológicas | Tecnología | Tecnología | 10–14 Sep | Lista confirmada | — | CRÍTICO | Abierto | Confirmado por escrito | Dirección
Video de lanzamiento | Prod. AV | Coord. AV | 20–26 Sep | Video | Identidad/permisos | CRÍTICO | Abierto | Aprobado | Marketing
Campaña de lanzamiento | Marketing | Coord. MKT | 25–30 Sep | Campaña activa | Video/identidad | ALTO | Abierto | Publicada | Marketing
Registro de participantes | Operación/Marketing | Operación | 20 Sep–04 Oct | Registro abierto | Precio/legal | CRÍTICO | Abierto | 80% cupo | Operación
Producción de contenidos | Prod. AV | Coord. AV | 05 Oct–11 Dic | Contenido/jornada | Permisos | ALTO | Abierto | <72h por jornada | Marketing
Cobertura de jornadas | Prod. AV/Operación | Coord. AV | 05 Oct–11 Dic | Foto/video | Calendario | ALTO | Abierto | Cobertura completa | Marketing
Comunicación en temporada | Marketing | Coord. MKT | 05 Oct–18 Dic | Publicaciones | Contenido | ALTO | Abierto | Calendario cumplido | Marketing
Captación de alumnos | Academia/Marketing | Coord. Academia | 05 Oct–18 Dic | Clases muestra/convers. | Oferta/legal | ALTO | Abierto | Conversiones logradas | Dirección
Patrocinios | Comercial | Coord. Comercial | 10–30 Sep | Contratos | Paquetes/precio | ALTO | Abierto | Cerrados pre-lanzam. | Dirección
Cierre y premiación | Operación/Marketing | Coord. Proyecto | 14–18 Dic | Evento final | Temporada | ALTO | Abierto | Final realizada | Dirección
Evaluación | Marketing | Coord. MKT | 19–31 Dic | Informe | Datos | ALTO | Abierto | KPIs analizados | Dirección
Informe final | Marketing | Coord. MKT | 02–10 Ene | Informe final | Evaluación | ALTO | Abierto | Presentado a Dir. | Dirección
Preparación Ed. 2 | Marketing/Comercial | Coord. Proyecto | 10–15 Ene | Plan Ed.2 | Informe | MEDIO | Abierto | Aprobado | Dirección

## Calendario deportivo (propuesta
Calendario deportivo de referencia
Jornada | Fechas (POR VALIDAR) | Notas
J1 | 05–09 Oct 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
J2 | 12–16 Oct 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
J3 | 19–23 Oct 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
J4 | 26–30 Oct 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
J5 | 02–06 Nov 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
J6 | 09–13 Nov 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
J7 | 16–20 Nov 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
J8 (pend.) | 23–27 Nov 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
Semifinal ida | 30 Nov–04 Dic 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
Semifinal vuelta | 07–11 Dic 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
3.er lugar | 14–18 Dic 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)
Final | 14–18 Dic 2026 | Martes/Jueves 15–17h · canchas C1/C2/C-azul (POR VALIDAR Operación)