ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Cronograma Maestro de Marketing, Comercial, Diseño y Producción

Plan de trabajo sep 2026 → lanzamiento oct → cierre dic · Actividades, responsables, dependencias y estado

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-12 — Cronograma Maestro |
| Área responsable | Coordinación de Proyecto |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Propósito y cómo leerlo

Cronograma maestro que integra las actividades de Marketing, Comercial, Diseño y Producción Audiovisual, con sus dependencias de otras áreas. Cubre de septiembre 2026 (planeación) a diciembre 2026 (cierre), con lanzamiento en octubre. El archivo 12_cronograma-maestro.xlsx replica el cronograma para su operación y actualización.

Prioridad: CRÍTICO → ALTO → MEDIO → BAJO. Estado inicial de todo: Abierto / En proceso. Las fechas del calendario deportivo son PROPUESTA — POR VALIDAR (Deportivo/Operación).

# 2. Hitos por fase (resumen)

| Fase | Ventana | Hito |
| --- | --- | --- |
| Planeación/validación | 04–12 Sep | Propuesta y presupuesto aprobados |
| Marca y materiales | 08–20 Sep | Nombre, identidad, presentación y kit |
| Prospección/cierre | 07 Sep–05 Oct | 7 colegios firmados |
| Convocatoria/registro | 20 Sep–04 Oct | Registro al 80% de cupo |
| Lanzamiento/temporada | 05 Oct–11 Dic | Jornadas y cobertura |
| Captación | 05 Oct–18 Dic | Clases muestra y conversiones |
| Cierre/evaluación | 14 Dic–15 Ene | Final, informe y plan Ed.2 |

# 3. Cronograma detallado

| Actividad | Área | Responsable | Fecha | Dependencia | Entregable | Prioridad | Estado | Criterio de finalización | Aprobador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de la propuesta | Marketing | Coord. MKT | 04–10 Sep | Estrategia (Doc 01) | Brief | CRÍTICO | En proceso | Aprobada por Dirección | Dirección |
| Validación interna | Dirección | Dirección | 10–12 Sep | Acta de aprobación | Propuesta | CRÍTICO | Abierto | Presupuesto asignado | Dirección |
| Definición de nombre | Marketing/Diseño | Coord. MKT | 08–09 Sep | Nombre aprobado | Validación | CRÍTICO | Abierto | Dirección firma | Dirección |
| Identidad visual | Diseño | Coord. Diseño | 09–16 Sep | Logo/manual | Nombre | CRÍTICO | Abierto | Identidad aprobada | Dirección |
| Precio y modelo participación | Finanzas | Finanzas | 10–12 Sep | Precio/modelo | Propuesta | CRÍTICO | Abierto | Definido por Finanzas | Dirección |
| Categorías/formato/modalidad | Deportivo | Resp. deportivo | 08–12 Sep | Definición deportiva | — | CRÍTICO | Abierto | Entregado a MKT | Dirección |
| Capacidad y calendario jornadas | Operación | Operación | 08–12 Sep | Calendario validado | — | CRÍTICO | Abierto | Confirmado | Dirección |
| Presentación comercial | Diseño/Comercial | Coord. Diseño | 12–20 Sep | Presentación+one-pager | Identidad | CRÍTICO | Abierto | Sin datos no validados | Marketing |
| Materiales de prospección | Diseño | Coord. Diseño | 12–20 Sep | Kit comercial | Identidad | ALTO | Abierto | Aprobados | Marketing |
| Base de colegios (priorizada) | Comercial | Coord. Comercial | 04–08 Sep | Base A/B/C + CRM | — | CRÍTICO | En proceso | CRM operando | Comercial |
| Contacto inicial a colegios | Comercial | Ejecutivos | 07–25 Sep | Contactos registrados | Guiones | CRÍTICO | En proceso | Reuniones agendadas | Comercial |
| Reuniones con colegios | Comercial | Ejecutivos/Dir. | 15 Sep–05 Oct | Reuniones | Presentación | CRÍTICO | Abierto | Propuestas enviadas | Comercial |
| Cierre de colegios | Comercial/Dirección | Coord. Comercial | 22 Sep–05 Oct | 7 acuerdos | Propuestas | CRÍTICO | Abierto | 7 colegios firmados | Dirección |
| Formato consentimiento/legal | Legal | Legal | 10–20 Sep | Formatos aprobados | — | CRÍTICO | Abierto | Vigente | Dirección |
| Funcionalidades tecnológicas | Tecnología | Tecnología | 10–14 Sep | Lista confirmada | — | CRÍTICO | Abierto | Confirmado por escrito | Dirección |
| Video de lanzamiento | Prod. AV | Coord. AV | 20–26 Sep | Video | Identidad/permisos | CRÍTICO | Abierto | Aprobado | Marketing |
| Campaña de lanzamiento | Marketing | Coord. MKT | 25–30 Sep | Campaña activa | Video/identidad | ALTO | Abierto | Publicada | Marketing |
| Registro de participantes | Operación/Marketing | Operación | 20 Sep–04 Oct | Registro abierto | Precio/legal | CRÍTICO | Abierto | 80% cupo | Operación |
| Producción de contenidos | Prod. AV | Coord. AV | 05 Oct–11 Dic | Contenido/jornada | Permisos | ALTO | Abierto | <72h por jornada | Marketing |
| Cobertura de jornadas | Prod. AV/Operación | Coord. AV | 05 Oct–11 Dic | Foto/video | Calendario | ALTO | Abierto | Cobertura completa | Marketing |
| Comunicación en temporada | Marketing | Coord. MKT | 05 Oct–18 Dic | Publicaciones | Contenido | ALTO | Abierto | Calendario cumplido | Marketing |
| Captación de alumnos | Academia/Marketing | Coord. Academia | 05 Oct–18 Dic | Clases muestra/convers. | Oferta/legal | ALTO | Abierto | Conversiones logradas | Dirección |
| Patrocinios | Comercial | Coord. Comercial | 10–30 Sep | Contratos | Paquetes/precio | ALTO | Abierto | Cerrados pre-lanzam. | Dirección |
| Cierre y premiación | Operación/Marketing | Coord. Proyecto | 14–18 Dic | Evento final | Temporada | ALTO | Abierto | Final realizada | Dirección |
| Evaluación | Marketing | Coord. MKT | 19–31 Dic | Informe | Datos | ALTO | Abierto | KPIs analizados | Dirección |
| Informe final | Marketing | Coord. MKT | 02–10 Ene | Informe final | Evaluación | ALTO | Abierto | Presentado a Dir. | Dirección |
| Preparación Ed. 2 | Marketing/Comercial | Coord. Proyecto | 10–15 Ene | Plan Ed.2 | Informe | MEDIO | Abierto | Aprobado | Dirección |

# 4. Ruta crítica

La ruta crítica del proyecto es: Aprobación de propuesta/presupuesto → Nombre → Identidad → Presentación comercial → Cierre de colegios → Registro → Lanzamiento (J1, 05 Oct). Cualquier retraso en las dependencias deportivas, de precio o de identidad empuja directamente la fecha de lanzamiento. Ver riesgos R-02 y R-03 (Doc 14).

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- Confirmar fecha de lanzamiento (J1)

- Aprobar presupuesto para desbloquear producción

- Validar calendario deportivo

## Información por validar

- Calendario de jornadas (Deportivo/Operación)

- Fechas de precio/identidad (Finanzas/Diseño)

## Dependencias con otros departamentos

- Todas las áreas

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Confirmar hitos críticos de septiembre con cada área | Coord. Proyecto | 10/09/2026 | En proceso |
| ALTO | Cargar cronograma en herramienta compartida | Coord. Proyecto | 10/09/2026 | Abierto |
| MEDIO | Definir reuniones de seguimiento semanal | Coord. Proyecto | 10/09/2026 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Proyecto (Marketing) |
| Fecha límite | Vivo durante todo el proyecto |
| Entregable | Cronograma actualizado y ruta crítica bajo control |
| Criterio de aprobación | Hitos críticos cumplidos en fecha; lanzamiento el 05/10/2026 |
| Estado | Borrador para validación |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |