ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Matriz de Responsabilidades (RACI)

Quién ejecuta, aprueba, es consultado e informado en cada actividad del proyecto

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-13 — Matriz de Responsabilidades (RACI) |
| Área responsable | Coordinación de Proyecto |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Propósito y convención

Define con claridad los roles de cada área en cada actividad, para evitar vacíos y duplicidades. Se usa el modelo RACI:

- R (Responsable de ejecutar): hace el trabajo.

- A (Aprueba / rinde cuentas): decide y autoriza (idealmente uno por actividad).

- C (Consultado): aporta información antes de decidir.

- I (Informado): se le comunica el resultado.

Regla: a Marketing, Comercial, Diseño y Producción Audiovisual NO se les asignan responsabilidades técnicas de Deportivo, Finanzas, Operación, Legal o Tecnología. En esas actividades participan como C o I.

# 2. Áreas / roles

| Sigla | Área / rol | Sigla | Área / rol |
| --- | --- | --- | --- |
| DIR | Dirección | DEP | Resp. modelo deportivo |
| FIN | Finanzas | REG | Reglamento |
| ADM | Administración | LEG | Legal |
| OPE | Operación | TEC | Tecnología |
| MKT | Marketing | COL | Colegios |
| COM | Comercial | PAD | Padres/familias |
| DIS | Diseño | ARB | Árbitros |
| AV | Producción Audiovisual | PRO | Proveedores |
| ACA | Academia | PAT | Patrocinadores |

# 3. Matriz RACI — actividades del proyecto

| Actividad | DIR | FIN | ADM | OPE | MKT | COM | DIS | AV | ACA | DEP | REG/LEG | TEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de la propuesta | A | C | C | C | R | C | I | I | C | C | I | I |
| Aprobación de presupuesto | A | R | C | I | C | I | I | I | I | I | I | I |
| Definición de precios | A | R | C | I | C | C | I | I | C | I | I | I |
| Definición de categorías | A | I | I | C | C | I | I | I | C | R | C | I |
| Definición de formato/modalidad | A | I | C | C | C | I | I | I | C | R | C | I |
| Definición del calendario | A | I | C | R | C | C | I | I | C | R | I | C |
| Desarrollo de identidad | A | I | I | I | C | I | R | C | I | I | C | I |
| Desarrollo de presentación | I | C | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C |
| Prospección de colegios | I | I | C | C | C | R | I | I | I | I | I | I |
| Cierre de colegios | A | C | I | I | C | R | I | I | I | I | C | I |
| Registro de participantes | I | C | R | R | C | C | I | I | C | C | C | C |
| Comunicación / campañas | A | C | I | I | R | C | C | C | C | C | C | I |
| Producción de contenidos | I | I | I | C | A | C | C | R | C | I | C | C |
| Uso de imagen (autorización) | A | I | C | C | C | C | I | C | I | I | R | I |
| Publicación de contenidos | I | I | I | I | A | I | C | R | I | I | C | C |
| Atención en jornadas | I | I | A | R | C | C | I | C | C | C | I | C |
| Seguimiento de prospectos | I | I | I | I | A | R | I | I | C | I | I | C |
| Conversión a Academia | A | C | I | I | C | C | I | I | R | C | I | I |
| Patrocinios y alianzas | A | R | I | C | C | R | C | C | I | I | C | I |
| Gestión de riesgos | A | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | C |
| Evaluación de temporada | A | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | C |
| Renovación (Ed.2) | A | C | C | C | R | R | C | C | C | C | C | C |

# 4. Notas de interpretación

- Cuando aparecen dos R en una fila (p. ej. registro OPE+ADM), ambas áreas coejecutan y deben coordinarse; el A resuelve conflictos.

- REG/LEG agrupa Reglamento y Legal por su cercanía funcional; en el detalle operativo se separan según el tema.

- COL, PAD, ARB, PRO, PAT (colegios, padres, árbitros, proveedores, patrocinadores) son actores externos: normalmente C/I; se listan en §2 porque participan en la operación aunque no aprueban decisiones internas.

# 5. Responsables nominales (a completar por Dirección)

| Rol | Nombre (por asignar) | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto (Dirección) |  |  |
| Coordinación de Proyecto / Marketing |  |  |
| Coordinación Comercial |  |  |
| Coordinación de Diseño |  |  |
| Coordinación de Producción Audiovisual |  |  |
| Enlace de Finanzas |  |  |
| Enlace de Operación |  |  |
| Responsable del modelo deportivo |  |  |
| Responsable de Reglamento/Legal |  |  |
| Enlace de Tecnología |  |  |
| Enlace de Academia |  |  |

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- Asignar nombres a cada rol (Dirección)

- Confirmar quién es A único por actividad

## Información por validar

- Nombres y contactos de responsables

- Ajustes de la matriz por cada área

## Dependencias con otros departamentos

- Todas las áreas deben validar sus asignaciones

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Asignar responsables nominales | Dirección | 12/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Validar matriz con cada área | Coord. Proyecto | 15/09/2026 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Proyecto |
| Fecha límite | 15/09/2026 |
| Entregable | RACI validada con nombres asignados |
| Criterio de aprobación | Cada actividad con un A claro y responsables aceptados por las áreas |
| Estado | Borrador para validación |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |