ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Lista Maestra de Pendientes y Validaciones

Todo lo que falta validar, por área · Qué falta, por qué importa, responsable, fecha, prioridad, impacto y criterio de cierre

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-15 — Lista Maestra de Pendientes y Validaciones |
| Área responsable | Coordinación de Proyecto |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Vivo |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Cómo usar esta lista

Consolida todas las validaciones pendientes que Marketing/Comercial/Diseño/AV necesitan de otras áreas para ejecutar sin detenerse. Cada pendiente tiene: qué falta, por qué importa, responsable, fecha límite, dependencia, prioridad, estado, impacto si se retrasa y criterio de cierre. Es un documento vivo; su resumen operativo está en `PENDIENTES.md`.

Principio del proyecto: no detenerse por falta de datos. Donde falta información, Marketing ya dejó una PROPUESTA marcada como POR VALIDAR; esta lista es el mecanismo para cerrarlas.

# 2. Dirección / Finanzas

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobación de propuesta global | Desbloquea todo el proyecto | Dirección | 10/09 | CRÍTICO | Abierto | Se frena todo | Acta de aprobación |
| Presupuesto total y por área | Sin él no hay ejecución | Dir./Finanzas | 12/09 | CRÍTICO | Abierto | Sin producción ni pauta | Presupuesto asignado por área |
| Precios e inversión | Base de propuesta y captación | Finanzas | 12/09 | CRÍTICO | Abierto | No se cierra ni comunica | Tabla de precios definida |
| Rentabilidad esperada / equilibrio | Define meta comercial mínima | Finanzas | 15/09 | ALTO | Abierto | Meta comercial sin piso | N.º mín. de colegios definido |
| Patrocinios: límites y autorizaciones | Habilita venta | Dirección | 20/09 | ALTO | Abierto | No se venden paquetes | Reglas y precios aprobados |
| Presupuesto MKT/Diseño/AV/pauta/prod. | Planeación de recursos | Finanzas | 15/09 | CRÍTICO | Abierto | Alcance reducido | Montos por rubro |
| Descuentos y promociones | Palanca de conversión | Finanzas | 15/09 | ALTO | Abierto | Menor conversión | Política aprobada |

# 3. Administración / Operación

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad de canchas y horarios | Define capacidad/calendario | Operación | 12/09 | CRÍTICO | Abierto | Calendario inviable | Horarios confirmados |
| Capacidad de atención / flujo | Techo de participación | Operación | 12/09 | CRÍTICO | Abierto | Sobreventa/saturación | Capacidad máx. definida |
| Espacios (familias/patroc./grabación) | Experiencia y cobertura | Operación | 18/09 | ALTO | Abierto | Peor experiencia/contenido | Mapa de espacios |
| Seguridad/accesos/estacionamiento | Seguridad y experiencia | Operación | 18/09 | ALTO | Abierto | Riesgo e insatisfacción | Protocolo definido |
| Montaje/desmontaje y logística | Operación de jornadas | Operación | 20/09 | MEDIO | Abierto | Retrasos en jornada | Plan logístico |
| Proceso y capacidad de registro | Flujo de inscripción | Operación | 20/09 | ALTO | Abierto | Fricción en registro | Proceso operando |

# 4. Marketing / Comercial

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmentación y base de colegios | Enfoque comercial | Comercial | 08/09 | CRÍTICO | En proceso | Prospección dispersa | Base A/B/C lista |
| Canales y metas | Dirigir esfuerzo | Marketing | 14/09 | ALTO | Abierto | Esfuerzo difuso | Metas por canal |
| Presupuesto de campaña/pauta | Alcance de campañas | Mkt/Finanzas | 14/09 | ALTO | Abierto | Bajo alcance | Presupuesto confirmado |
| CRM y proceso de seguimiento | No perder prospectos | Comercial | 08/09 | ALTO | En proceso | Fugas de prospectos | CRM operando |
| Oferta de captación | Motor del embudo | Mkt/Dirección | 15/09 | CRÍTICO | Abierto | Sin conversión clara | Oferta aprobada |
| Mensajes y calendario editorial | Comunicación ordenada | Marketing | 22/09 | MEDIO | Abierto | Comunicación reactiva | Calendario aprobado |
| Canales de atención y criterios de éxito | Experiencia y medición | Marketing | 14/09 | MEDIO | Abierto | Atención inconsistente | Definidos |

# 5. Diseño

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la liga | Base de toda la identidad | Dir.+MKT/Diseño | 09/09 | CRÍTICO | Abierto | Bloquea identidad | Nombre aprobado |
| Identidad (logo/color/tipo) | Todas las piezas dependen | Diseño→Dir. | 16/09 | CRÍTICO | Abierto | No se produce nada | Identidad aprobada |
| Manual de marca | Consistencia | Diseño | 18/09 | ALTO | Abierto | Piezas inconsistentes | Manual v1 |
| Plantillas (resultados/tablas/redes) | Contenido recurrente | Diseño | 22/09 | ALTO | Abierto | Cobertura lenta | Plantillas listas |
| Especificaciones y proveedores impresión | Producción física | Diseño/Oper. | 22/09 | MEDIO | Abierto | Retraso de impresos | Specs y proveedor |
| Aprobaciones y flujo | Evitar cuellos de botella | Diseño/MKT | 18/09 | MEDIO | Abierto | Retrasos | Flujo definido |

# 6. Producción Audiovisual

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo y personal | Cobertura posible | AV/Finanzas | 16/09 | ALTO | Abierto | Sin cobertura | Equipo confirmado |
| Presupuesto AV | Recursos de producción | Finanzas | 15/09 | CRÍTICO | Abierto | Cobertura mínima | Presupuesto |
| Permisos / uso de imagen | Publicar con menores | Legal | 20/09 | CRÍTICO | Abierto | No se publica con menores | Formato firmado |
| Entregables y tiempos | Planeación | AV | 20/09 | MEDIO | Abierto | Contenido tardío | Plan de entregas |
| Almacenamiento/respaldo/flujo | Seguridad del material | AV | 24/09 | MEDIO | Abierto | Pérdida de material | Sistema definido |
| Publicación y aprobación | Cumplir calendario | AV/MKT | 24/09 | MEDIO | Abierto | Retrasos | Flujo definido |

# 7. Responsable del modelo deportivo

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías definitivas | Comunicación y registro | Deportivo | 10/09 | CRÍTICO | Abierto | No se comunica bien | Categorías cerradas |
| Modalidades (mixta/femenil) | Segmentación y mensajes | Deportivo | 12/09 | CRÍTICO | Abierto | Mensajes erróneos | Definido con demanda |
| Formato (F5/F7) y n.º jugadores | Propuesta y logística | Deportivo | 10/09 | CRÍTICO | Abierto | Propuesta imprecisa | Formato cerrado |
| Número de equipos por categoría | Capacidad y meta | Deportivo | 12/09 | ALTO | Abierto | Meta imprecisa | Definido |
| Calendario y reglas principales | Presentación/comunicación | Deportivo | 15/09 | ALTO | Abierto | Calendario incierto | Reglas base entregadas |
| Restricciones de participación | FAQ y materiales | Deportivo | 15/09 | MEDIO | Abierto | Dudas de familias | Criterios claros |

# 8. Responsable del modelo financiero

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos e ingresos | Rentabilidad | Finanzas | 15/09 | CRÍTICO | Abierto | Sin control económico | Modelo financiero |
| Punto de equilibrio/escenarios | Meta mínima | Finanzas | 15/09 | CRÍTICO | Abierto | Sin piso comercial | Escenarios definidos |
| Márgenes y precios | Decisión comercial | Finanzas | 15/09 | CRÍTICO | Abierto | Precio sin sustento | Definidos |
| Presupuestos por área | Ejecución | Finanzas | 15/09 | CRÍTICO | Abierto | Alcance reducido | Asignados |

# 9. Responsable del modelo operativo

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesos y responsables de jornada | Operación fluida | Operación | 18/09 | ALTO | Abierto | Jornadas caóticas | Procesos definidos |
| Recursos y capacidad | Techo real | Operación | 18/09 | ALTO | Abierto | Sobrecarga | Capacidad definida |
| Seguridad y proveedores | Riesgo | Operación | 18/09 | ALTO | Abierto | Incidentes | Plan y proveedores |
| Plan de contingencia | Resiliencia | Operación | 18/09 | ALTO | Abierto | Sin respuesta a fallas | Plan aprobado |

# 10. Reglamento / Legal

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protección de menores | Seguridad y cumplimiento | Legal | 18/09 | CRÍTICO | Abierto | Riesgo legal grave | Política aprobada |
| Datos personales (aviso privacidad) | Base legal de contacto | Legal | 18/09 | CRÍTICO | Abierto | No se puede contactar | Aviso vigente |
| Uso de imagen/exenciones/contratos | Publicar contenido | Legal | 20/09 | CRÍTICO | Abierto | No hay contenido con menores | Formatos firmados |
| Responsabilidades y autorizaciones | Marco de la liga | Legal | 20/09 | ALTO | Abierto | Ambigüedad de responsab. | Documentos base |

# 11. Tecnología

| Qué falta | Por qué importa | Responsable | F. límite | Prioridad | Estado | Impacto si se retrasa | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades confirmadas | Qué se puede comunicar | Tecnología | 14/09 | CRÍTICO | Abierto | Comunicación sin sustento | Lista por escrito |
| Resultados/tablas/acceso familias | Promesa de seguimiento | Tecnología | 14/09 | CRÍTICO | Abierto | Promesa no cumplible | Confirmado |
| Grabación y tiempo de publicación | Contenido "revive tus jugadas" | Tecnología | 14/09 | CRÍTICO | Abierto | Claim no válido | Confirmado |
| Protección de datos/capacidad/soporte | Operación tecnológica | Tecnología | 18/09 | ALTO | Abierto | Fallas en temporada | Definido + plan fallas |

# 12. Tablero de cierre de pendientes

| Área | Pendientes | Críticos | Fecha crítica más próxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección/Finanzas | 7 | 4 | 10/09 |
| Operación | 6 | 2 | 12/09 |
| Marketing/Comercial | 7 | 2 | 08/09 |
| Diseño | 6 | 2 | 09/09 |
| Producción AV | 6 | 2 | 15/09 |
| Deportivo | 6 | 3 | 10/09 |
| Financiero | 4 | 4 | 15/09 |
| Operativo | 4 | 0 | 18/09 |
| Legal | 4 | 3 | 18/09 |
| Tecnología | 4 | 3 | 14/09 |

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- Priorizar el cierre de los pendientes CRÍTICOS antes del 18/09

- Asignar dueño y fecha firme a cada pendiente

## Información por validar

- Todos los pendientes listados

## Dependencias con otros departamentos

- Todas las áreas

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Sesión de cierre de pendientes críticos con Dirección | Coord. Proyecto | 10/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Actualizar estado semanalmente | Coord. Proyecto | Semanal | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Proyecto |
| Fecha límite | Vivo |
| Entregable | Lista de pendientes con estado actualizado |
| Criterio de aprobación | Todos los pendientes CRÍTICOS cerrados antes del lanzamiento |
| Estado | Vivo |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |