ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Plan de Mejora Continua

Cómo evaluar la primera temporada y convertir los aprendizajes en la Edición 2

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-17 — Plan de Mejora Continua |
| Área responsable | Marketing / Coordinación de Proyecto |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Propósito

Establece cómo se evalúa la primera edición y cómo se traducen los resultados en decisiones concretas para las siguientes temporadas (objetivo: 3–4 al año). Convierte la Ed. 1 en un laboratorio documentado, no en un evento aislado.

# 2. Marco de evaluación

La evaluación se hace contra los objetivos priorizados y los KPIs del Doc 11, en una sesión de cierre por área más una sesión integral con Dirección.

| Dimensión | Pregunta clave | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Objetivos | ¿Se cumplieron rentabilidad y captación? | Finanzas + Dashboard |
| Comercial | ¿Cerramos 7 colegios? ¿a qué costo/tiempo? | CRM |
| Marketing | ¿Qué canal/campaña rindió mejor? | Dashboard |
| Diseño | ¿Las piezas funcionaron y fueron a tiempo? | Matriz de piezas |
| Audiovisual | ¿Cobertura y banco de activos suficientes? | Matriz de producción |
| Experiencia | ¿Satisfacción y NPS? | Encuestas |
| Coordinación | ¿Funcionó la RACI y el cronograma? | Retrospectiva |
| Captación | ¿Cuántos alumnos nuevos y a qué CAC? | Academia + Finanzas |

# 3. Revisiones por área

## 3.1 Revisión de objetivos

- Comparar resultados vs. metas (POR VALIDAR) de cada objetivo priorizado.

## 3.2 Evaluación comercial

- Tasa de cierre, tiempo de cierre, motivos de pérdida, colegios por nivel A/B/C, valor por colegio.

## 3.3 Evaluación de Marketing

- Rendimiento por campaña/canal/formato, costo por registro, crecimiento de comunidad.

## 3.4 Evaluación de Diseño

- Cumplimiento de la matriz de piezas, tiempos de aprobación, consistencia de marca.

## 3.5 Evaluación Audiovisual

- Cobertura lograda, tiempo de publicación, tamaño y calidad del banco de activos y testimoniales.

## 3.6 Evaluación de experiencia

- Satisfacción por colegio/familia, NPS, quejas e incidencias, asistencia.

## 3.7 Evaluación de coordinación

- Retrospectiva: qué funcionó, qué no, dónde hubo vacíos de RACI o retrasos de cronograma.

## 3.8 Evaluación de captación de alumnos

- Prospectos, clases muestra, conversiones, CAC, conversión por colegio/categoría/canal, retención.

# 4. Revisión de pendientes y riesgos

- ¿Qué pendientes se cerraron tarde y qué costaron? Actualizar Doc 15 para la Ed. 2.

- ¿Qué riesgos se materializaron? ¿Funcionaron las contingencias? Actualizar Doc 14.

# 5. Recomendaciones y decisiones para la Edición 2

| Ámbito | Recomendación típica a evaluar | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Producto | Ajustar categorías/formato según demanda; evaluar rama femenil | Deportivo/Dirección |
| Comercial | Ampliar n.º de colegios; renovar fundadores con incentivo | Comercial |
| Marca | Consolidar identidad; medir reconocimiento | Marketing/Diseño |
| Contenido | Reutilizar banco; planear producción con anticipación | AV/Marketing |
| Automatización | Automatizar bienvenida, recordatorios y remarketing | Marketing |
| Presupuesto | Reasignar a canales/piezas de mejor ROI | Finanzas/Marketing |
| Nuevas líneas | Evaluar lanzamiento de la Liga Infantil Libre | Dirección/Comercial |

# 6. Activos reutilizables (capitalizar la Ed. 1)

- Banco de fotos/video/testimoniales etiquetado.

- Plantillas y sistema de marca ya probados.

- Base de colegios con historial y relación; base de prospectos de Academia.

- Guiones, propuestas y procesos afinados.

- Casos de éxito "de la liga a la Academia".

# 7. Nuevas oportunidades comerciales detectadas

- Liga Infantil Libre (equipos particulares) — documentada como línea futura separada.

- Clínicas, cursos de verano y escuela de porteros para colegios aliados.

- Paquetes de patrocinio anuales (multi-temporada).

# 8. Proceso de mejora continua (ciclo)

- Medir (KPIs y encuestas).

- Analizar (sesiones por área + integral).

- Decidir (recomendaciones priorizadas).

- Documentar (actualizar todos los documentos a v2).

- Aplicar en la Ed. 2 y volver a medir.

# 9. Informe final (estructura)

- Resumen ejecutivo de resultados vs. objetivos.

- Resultados por área con KPIs.

- Aprendizajes y recomendaciones priorizadas.

- Decisiones para la Ed. 2 y calendario tentativo.

- Anexos: dashboard final, banco de activos, actualizaciones de riesgos/pendientes.

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- Aprobar calendario de evaluación

- Definir metas oficiales para comparar

- Decidir sobre Ed.2 y Liga Libre

## Información por validar

- Metas oficiales (Dirección/Finanzas)

- Datos financieros de cierre

## Dependencias con otros departamentos

- Finanzas (resultados económicos)

- Academia (conversión/retención)

- Todas (retrospectiva)

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Agendar sesiones de evaluación por área | Coord. Proyecto | 19/12/2026 | Abierto |
| ALTO | Elaborar informe final | Marketing | 10/01/2027 | Abierto |
| MEDIO | Definir plan y calendario de la Ed. 2 | Dirección/Marketing | 15/01/2027 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Proyecto (Marketing) |
| Fecha límite | 15/01/2027 |
| Entregable | Informe final + plan de Edición 2 |
| Criterio de aprobación | Dirección aprueba aprendizajes, decisiones y plan de la Ed. 2 |
| Estado | Borrador para validación |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |