ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Ligas Deportivas Infantil — Primer Avance

Primer borrador para revisión de Coordinación y Finanzas · Base para el arranque de actividades por área

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | Primer Avance — Estrategia, Comercial y Captación |
| Dirigido a | Coordinación General y Finanzas |
| Área responsable | Marketing / Comercial |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección / Finanzas |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Versión | 2.0 (revisión del primer avance) |
| Estado | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Presentación y propósito de este documento

Este es el primer avance del proyecto de la Liga Infantil Escolar, elaborado por Marketing y Comercial para su revisión por Coordinación y Finanzas. Su objetivo es doble: (1) dejar clara la estrategia y el modelo de negocio de la liga, y (2) habilitar que cada área inicie sus actividades, indicando con precisión qué decisiones y qué información se requieren de Dirección, Finanzas, Operación, el área deportiva, Legal y Tecnología.

El documento distingue en todo momento tres tipos de información: CONFIRMADO (ya definido), PROPUESTA (recomendación de Marketing sujeta a aprobación) e INFORMACIÓN POR VALIDAR (dato que debe entregar otra área, con responsable y fecha). Donde faltó información, se dejó una propuesta profesional marcada como tal para no detener el avance.

Este avance NO sustituye los entregables técnicos de otras áreas (modelo deportivo, financiero detallado, operativo, reglamento/legal y tecnología). Los solicita formalmente y los integra como dependencias con fecha.

# 2. Resumen ejecutivo

La Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva es una competencia de fútbol para alumnos de primaria que representan a su colegio, organizada por la Academia de Fútbol / Complejo Deportivo Andrés Chitiva. Se concibe desde el origen como un canal de adquisición de alumnos para la Academia y como un producto rentable, no solo como un torneo.

La primera edición se desarrolla entre octubre y diciembre de 2026. Este documento define propuesta de valor, público, posicionamiento, modelo de relación con colegios y familias, estrategia comercial, estrategia de captación y KPIs; y concentra en los capítulos 15 y 16 las decisiones e insumos que se solicitan a Coordinación y Finanzas para arrancar.

Regla rectora del proyecto: todo se diseña alrededor del embudo
Colegios → Equipos → Participantes → Experiencia → Prospectos → Alumnos de Academia → Retención → Rentabilidad.

# 3. Antecedentes y contexto

El proyecto retoma y profesionaliza el trabajo interno previo (documento «Torneo Colegial Andrés Chitiva 2026» y la minuta de reunión del 2 de septiembre). De ese trabajo se conservan como punto de partida:

- Una base inicial de 16 colegios prospecto de la zona de Pachuca / Mineral de la Reforma.

- Una ventana de visitas a colegios del 7 al 25 de septiembre de 2026 (horario aprox. 10:00–14:00 h).

- Una propuesta de calendario de jornadas de octubre a diciembre de 2026.

- Instalaciones propias: 2 canchas de fútbol 7, 1 de fútbol 5 y 1 de pádel.

- La experiencia de la Academia operando categorías formativas y participando en competencia (p. ej. Liga Premier del Sur).

## 3.1 Base de colegios prospecto identificada

| # | Colegio | # | Colegio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cefor Pachuquilla | 9 | Col. Francés Erce |
| 2 | Col. Alejandro Magno | 10 | Col. Álamos |
| 3 | Ins. Vasconcelos | 11 | Ins. Anglo Mexicano |
| 4 | Prim. Juvencio García | 12 | Henry Wallon |
| 5 | Col. Del Sauce | 13 | Col. Mahatma Gandhi |
| 6 | Col. Columbia | 14 | Liceo Real del Sur |
| 7 | Col. Altavista | 15 | Col. Británico Pachuca |
| 8 | Col. Providencia | 16 | Little Angels School |

Esta base se prioriza en niveles A/B/C durante la prospección (ver capítulo 11).

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivos priorizados

| # | Objetivo | Indicador principal (meta POR VALIDAR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rentabilidad | Margen positivo de la edición ≥ meta de Finanzas |
| 2 | Captación de alumnos para la Academia | ≥ 20 nuevos alumnos atribuibles a la liga |
| 3 | Captación y relación con colegios | 7 equipos de colegios firmados; 4+ relaciones activas |
| 4 | Posicionamiento Academia/Complejo | Alcance y percepción de marca |
| 5 | Plataforma deportiva escolar permanente | Modelo repetible documentado y aprobado |
| 6 | Contenido y activos reutilizables | Banco de video/foto/testimoniales por colegio |
| 7 | Marca de liga con potencial de crecimiento | Identidad aprobada y lista para escalar |

Todas las metas numéricas son PROPUESTAS de planeación y quedan POR VALIDAR con Dirección/Finanzas y con el responsable del modelo deportivo.

## 4.2 Visión

Convertir la Liga Infantil Escolar en la competencia escolar de primaria de referencia en la región, con 3–4 temporadas al año, una marca propia reconocida por colegios y familias, y un flujo constante y medible de nuevos alumnos hacia la Academia.

# 5. Concepto de la liga y alcance de la primera edición

Una liga donde los alumnos de primaria representan a su colegio compitiendo en instalaciones profesionales, con arbitraje, tabla de posiciones, premiación y cobertura de fotografía y video. Se organiza en tres categorías por grado escolar.

## 5.1 Temporalidad

- Inicio estimado: octubre de 2026 · Cierre: antes de las vacaciones de invierno (diciembre de 2026).

- Proyecto pensado para permanecer y repetirse (objetivo: 3–4 temporadas al año).

## 5.2 Categorías (referencia — definición final del área deportiva)

| Categoría | Grados |
| --- | --- |
| Categoría 1 | 1.º y 2.º de primaria |
| Categoría 2 | 3.º y 4.º de primaria |
| Categoría 3 | 5.º y 6.º de primaria |

## 5.3 Formato (referencia — POR VALIDAR con el área deportiva)

- Modalidad de juego: fútbol 5 y fútbol 7 (según categoría).

- Referencia de planeación: ~15 jugadores por equipo.

- Modalidad (mixta / femenil): hipótesis inicial mixta, sujeta a análisis de demanda del área deportiva.

## 5.4 Meta de participación (estimación de planeación)

Referencia para Marketing y Comercial: 7 colegios/equipos × 3 categorías × ~15 jugadores = hasta 315 participantes. Cifra de planeación marcada como POR VALIDAR; el techo real lo define la capacidad operativa (Operación) y el modelo deportivo.

## 5.5 Instalaciones

Complejo Deportivo Andrés Chitiva: 2 canchas F7, 1 cancha F5, 1 cancha de pádel, con espacios para familias. La disponibilidad real, horarios, capacidad de atención, seguridad y espacios para grabación/patrocinadores deben ser validados por Administración / Operación.

# 6. Propuesta de valor

## 6.1 Para el colegio

- Actividad deportiva de calidad sin que el colegio opere la logística (canchas, arbitraje, premiación, cobertura).

- Representación institucional: el colegio compite con su nombre, uniforme y comunidad.

- Contenido y fotografías de sus alumnos para su propia comunicación (según permisos).

## 6.2 Para las familias

- Experiencia deportiva segura, ordenada y memorable, en instalaciones profesionales.

- Seguimiento de resultados y —sujeto a validación tecnológica— posibilidad de revivir jugadas.

- Un espacio de convivencia familiar.

## 6.3 Para el alumno

- Competir representando a su colegio, con premiación, medallas y reconocimiento.

- Sentirse jugador profesional: cancha, árbitro, grabación, tabla de posiciones.

## 6.4 Para la Academia (interno)

- Cientos de prospectos calificados dentro del Complejo, con datos de contacto y experiencia previa positiva.

# 7. Público objetivo y perfil del colegio ideal

## 7.1 Públicos

| Público | Qué busca | Rol en el embudo |
| --- | --- | --- |
| Colegios (B2B) | Actividad de valor sin carga operativa | Puerta de entrada |
| Directivos/coordinadores | Prestigio, orden, seguridad | Autoriza la participación |
| Padres/madres (B2C) | Diversión y desarrollo del hijo; seguridad | Deciden inscripción y conversión |
| Alumnos | Jugar, competir, pertenecer | Protagonista y prescriptor |
| Patrocinadores | Visibilidad ante familias | Financian y amplifican |

## 7.2 Perfil del colegio ideal (ICP)

| Atributo | Ideal | Aceptable | Descartar |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Primaria particular | Primaria con secundaria | Solo preescolar |
| Ubicación | ≤ 20 min del Complejo | 20–40 min | > 40 min sin transporte |
| Matrícula primaria | ≥ 150 alumnos | 80–150 | < 60 |
| Capacidad de pago familias | Media–alta | Media | Muy baja |
| Cultura deportiva | Ya organiza deporte | Interés incipiente | Rechazo al deporte |
| Decisor accesible | Contacto directo | Vía coordinación | Comité lento |

## 7.3 Identificación de decisores en el colegio

| Rol | Interés típico | Cómo abordarlo |
| --- | --- | --- |
| Dirección general | Prestigio, seguridad, imagen | Enfoque institucional y de responsabilidad |
| Coord. de primaria | Bienestar y disciplina de alumnos | Enfoque formativo y logístico |
| Coord. deportiva / Ed. física | Nivel deportivo, competencia | Enfoque técnico y de representación |
| Administración | Costos, logística, responsabilidades | Claridad de modelo y operación |

# 8. Posicionamiento y diferenciadores

## 8.1 Declaración de posicionamiento (propuesta)

«Para las familias y colegios de primaria de la región, la Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva es la competencia escolar que ofrece la experiencia más profesional y segura —cancha, cobertura y premiación de verdad— porque está respaldada por la Academia y el Complejo Deportivo Andrés Chitiva.»

## 8.2 Diferenciadores

- Instalaciones propias profesionales (2 F7, 1 F5) frente a torneos improvisados.

- Cobertura audiovisual y —sujeto a validación— plataforma para seguir resultados y revivir jugadas.

- Premiación real y experiencia de "jugador profesional".

- Respaldo formativo de una Academia con estructura por categorías.

- Operación integral: el colegio no tiene que organizar nada.

# 9. Modelo de relación y de participación

## 9.1 Con colegios

Propuesta: relación de socio deportivo, no de proveedor. El colegio pone su marca y su comunidad; la organización pone instalaciones, operación, contenido y premiación. Un único punto de contacto (ejecutivo comercial asignado) acompaña al colegio antes, durante y después de la temporada.

## 9.2 Con familias

Relación directa y de datos: aunque el colegio sea la puerta de entrada, la organización debe poder comunicarse con las familias (con consentimiento) para operar la liga y, sobre todo, para la captación a la Academia.

## 9.3 Modelo de participación — recomendación

| Modelo | Cómo funciona | Pros | Contras |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Colegio cobra | El colegio inscribe y administra pagos | Fácil para la familia; el colegio controla | La Academia pierde el dato y el contacto directo; peor conversión |
| B) Academia cobra | La Academia registra y cobra a familias | Máximo control de datos y conversión; mejor flujo | Más carga administrativa; el colegio cede el trato directo |
| C) Híbrido (RECOMENDADO) | El colegio promueve y avala; la Academia registra y cobra | Aval del colegio + dato directo + conversión; carga baja para el colegio | Requiere acuerdo claro de roles |

Recomendación de Marketing/Comercial: Modelo C (híbrido). Sirve mejor a las prioridades #1 (rentabilidad) y #2 (captación), porque preserva el contacto directo con la familia sin cargar al colegio con la administración de pagos. Decisión final: Dirección + Finanzas + Administración (POR VALIDAR).

# 10. Estrategia comercial (venta a colegios)

La captación inicia por prospección directa de colegios. La primera llamada NO busca explicar todo el proyecto, sino conseguir la reunión con el responsable.

## 10.1 Proceso comercial (embudo) y criterios

| Etapa | Objetivo | Canal | Criterio de avance | Criterio de abandono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prospección | Base priorizada lista | Investigación | Datos completos + nivel A/B/C | No es primaria / fuera de zona |
| 2. Contacto | Alcanzar al decisor | Tel / WhatsApp / correo | Habla con decisor | 5 intentos sin respuesta en 2 sem |
| 3. Llamada | Conseguir la reunión | Teléfono | Reunión agendada | Rechazo explícito |
| 4. Reunión | Entender y presentar | Presencial/Virtual | Interés + siguiente paso | Sin fit tras reunión |
| 5. Propuesta | Formalizar oferta | Correo + doc | Aceptada en principio | Rechazo de propuesta |
| 6. Seguimiento | Resolver objeciones | WhatsApp/tel | Compromiso de fecha | Silencio 3 semanas |
| 7. Cierre | Firma/acuerdo | Presencial/correo | Acuerdo firmado | No firma antes de J1 |
| 8. Incorporación | Activar al colegio | Reunión operativa | Colegio comunicando | — |
| 9. Renovación | Reenganchar Ed.2 | Reunión post-temporada | Carta de intención Ed.2 | — |

## 10.2 Secuencia de contactos y tiempos de respuesta

| Día | Acción | Canal | Si no responde |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Primera llamada (guion breve) | Teléfono | Mensaje + WhatsApp mismo día |
| 0 | WhatsApp de presentación | WhatsApp | — |
| 2 | Correo con one-pager | Correo | — |
| 4 | Segunda llamada | Teléfono | WhatsApp de seguimiento |
| 7 | Llamada + 2 fechas de reunión | Teléfono/WhatsApp | — |
| 11 | Último intento de la secuencia | Teléfono | Reactivación en 30 días |

Tiempo de respuesta interno objetivo: atender a un colegio interesado en menos de 4 horas hábiles.

## 10.3 Reunión de presentación

- Duración objetivo: 20–30 min. Llevar presentación, one-pager, calendario y muestra de la experiencia.

- Estructura: escuchar necesidades → presentar concepto y beneficios para el colegio → resolver dudas → acordar siguiente paso con fecha.

- Cerrar siempre con un compromiso concreto (fecha de decisión, envío de propuesta o visita al Complejo).

# 11. Estrategia de captación de alumnos para la Academia

El objetivo #2 se materializa convirtiendo participantes de la liga en alumnos de la Academia.

## 11.1 Embudo de captación

Colegio → Equipo → Jugadores → Familias → Experiencia en el Complejo → Conocimiento de la Academia → Clase/experiencia → Conversión → Alumno de Academia → Retención.

| Etapa | Qué ocurre | Área que participa | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Colegio | Se suma y convoca | Comercial | Colegios activos |
| Equipo / Jugadores | Se inscriben los equipos | Comercial/Operación | Equipos y jugadores |
| Familias | Registro con datos (modelo C) | Marketing/Academia | Familias con datos |
| Experiencia | Viven las jornadas | Operación/Experiencia | Asistencia/NPS |
| Conocimiento de la Academia | Se presenta la oferta formativa | Marketing/Academia | % expuestos a oferta |
| Clase muestra | Asisten a clase de prueba | Academia | Clases muestra |
| Conversión | Se inscriben a la Academia | Academia | Nuevos alumnos |
| Retención | Permanecen tras el primer ciclo | Academia | Retención |

## 11.2 Clase muestra / experiencia de prueba

- Propuesta: una clase muestra por categoría, en horario de Academia, dentro de la temporada de liga.

- Objetivo: que el niño y la familia vivan el entrenamiento formativo (distinto a la competencia).

- Seguimiento inmediato: al terminar, oferta de inscripción con incentivo de temporada (POR VALIDAR).

## 11.3 Ofertas e incentivos (PROPUESTAS — POR VALIDAR con Finanzas)

| Oferta (propuesta) | Mecánica | Estado |
| --- | --- | --- |
| Beca/descuento fundador | Descuento de inscripción a la Academia para participantes | POR VALIDAR |
| Clase muestra gratuita | 1 clase por prospecto | POR VALIDAR |
| Combo hermanos | Descuento por más de un hijo | POR VALIDAR |
| Beneficio por cierre en temporada | Promo válida hasta la final | POR VALIDAR |

# 12. Papel de Marketing, Diseño y Producción Audiovisual

- Marketing: concepto y campañas por etapa (lanzamiento, convocatoria, registro, temporada, cierre, renovación), canales (redes, WhatsApp, correo, landing), pauta y medición. Control estricto: nada POR VALIDAR se comunica sin autorización.

- Diseño: identidad de marca + piezas (presentación, brochure, plantillas de resultados/tablas, señalización, credenciales, premiación). Depende de la aprobación de nombre e identidad.

- Producción Audiovisual: video de lanzamiento, cobertura de jornadas, testimoniales y banco de activos reutilizables. Depende de la autorización legal de uso de imagen de menores.

# 13. Estrategia de crecimiento y arquitectura estratégica

## 13.1 Crecimiento

- Corto plazo (Ed. 1): consolidar los primeros colegios, documentar el modelo y generar casos de éxito.

- Mediano plazo (2027): 3–4 temporadas/año, más colegios, paquetes de patrocinio y lanzamiento de la Liga Infantil Libre (equipos particulares) como línea separada.

- Largo plazo: marca de liga consolidada y productos derivados de la Academia.

## 13.2 Arquitectura estratégica

| Eslabón | Qué lo activa | Área responsable | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca | Identidad y posicionamiento | Marketing/Diseño | Reconocimiento |
| Colegios | Prospección B2B | Comercial | Colegios cerrados |
| Equipos | Inscripción por categoría | Comercial/Operación | Equipos inscritos |
| Familias | Registro con datos | Marketing/Academia | Familias registradas |
| Experiencia | Jornadas en el Complejo | Operación/Experiencia | Satisfacción/NPS |
| Contenido | Cobertura AV | Producción Audiovisual | Piezas y alcance |
| Prospectos | Datos + interés detectado | Marketing/Academia | Prospectos calificados |
| Academia | Clase muestra y oferta | Academia | Conversiones |
| Retención | Onboarding y seguimiento | Academia | Permanencia |
| Rentabilidad | Ingresos - costos + LTV alumnos | Dirección/Finanzas | Margen y ROI |

# 14. Indicadores clave (KPIs)

| KPI | Definición | Meta (POR VALIDAR) |
| --- | --- | --- |
| Colegios/equipos cerrados | Acuerdos firmados | 7 |
| Participantes | Jugadores inscritos | ≤ 315 (estimación) |
| % prospectos nuevos | No-alumnos / total participantes | ≥ 60% |
| Clases muestra | Prospectos que asisten | ≥ 15% de nuevos |
| Nuevos alumnos | Altas atribuibles a la liga | ≥ 20 |
| CAC | Costo de adquisición por alumno nuevo | ≤ meta de Finanzas |
| Margen de la edición | Ingresos - costos directos | > 0 (meta Finanzas) |

El tablero completo (comercial, marketing, academia, contenido y experiencia) se desarrolla en el documento de KPIs del proyecto.

# 15. Lo que se solicita a Dirección y Finanzas

Para que Finanzas y Coordinación puedan iniciar sus actividades, se requieren las siguientes decisiones e insumos económicos. Sin ellos, la propuesta a colegios, la comunicación de precios y la captación no pueden cerrarse.

## 15.1 Decisiones solicitadas

| ID | Decisión requerida | Responsable | Prioridad | F. límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Aprobar la propuesta global y el presupuesto | Dirección/Finanzas | CRÍTICO | 12/09/2026 |
| D-02 | Definir precio de inscripción y política de descuentos | Finanzas | CRÍTICO | 12/09/2026 |
| D-03 | Elegir modelo de participación (recom. C híbrido) | Dir./Fin./Admin. | CRÍTICO | 12/09/2026 |
| D-04 | Aprobar la oferta de captación a la Academia | Dirección/Finanzas | CRÍTICO | 15/09/2026 |
| D-05 | Definir rentabilidad esperada y punto de equilibrio | Finanzas | ALTO | 15/09/2026 |
| D-06 | Autorizar límites y precios de patrocinio | Dirección | ALTO | 20/09/2026 |
| D-07 | Definir el nombre de la liga (con Marketing) | Dirección | CRÍTICO | 09/09/2026 |

## 15.2 Insumos económicos que debe entregar Finanzas

| Insumo | Por qué es necesario | F. límite |
| --- | --- | --- |
| Costos e ingresos por escenario | Base de rentabilidad y del precio | 15/09/2026 |
| Precio de inscripción por equipo/jugador | Propuesta a colegios y comunicación | 12/09/2026 |
| Punto de equilibrio (n.º mín. de equipos) | Meta comercial mínima | 15/09/2026 |
| Presupuestos por área (ver cap. 16) | Ejecutar Marketing/Diseño/AV/pauta | 15/09/2026 |
| Política de descuentos y promociones | Palanca de conversión | 15/09/2026 |
| Definición de CAC y LTV objetivo | Medir rentabilidad de la captación | 18/09/2026 |

Como referencia interna (no es el precio de esta liga), la Liga Premier del Sur maneja inscripciones del orden de $1,600–$1,900, registro ~$180 y arbitraje ~$530–$650 por jornada. El precio de la Liga Escolar debe definirlo Finanzas conforme al modelo de participación elegido.

# 16. Presupuesto requerido (marco para Finanzas)

Marco de rubros para que Finanzas asigne montos. Los importes son POR VALIDAR.

| Rubro | Concepto | Monto (POR VALIDAR) |
| --- | --- | --- |
| Marketing / Pauta | Publicidad digital y difusión | $ — |
| Diseño | Identidad y piezas gráficas | $ — |
| Producción Audiovisual | Cobertura, video y fotografía | $ — |
| Premiación | Trofeos, medallas, balones | $ — |
| Impresión / señalización | Carteles, lonas, credenciales | $ — |
| Arbitraje | Jueces por jornada | $ — |
| Operación de jornadas | Personal, montaje, servicios | $ — |
| Herramientas | CRM / automatización | $ — |
| Reserva de contingencia | Imprevistos | $ — |

Referencia de premiación del trabajo interno: por categoría, ~3 trofeos, ~45 medallas, 1 par de guantes y 1 balón. La cantidad final depende del número de equipos que confirme el área deportiva/operación.

# 17. Dependencias con otras áreas (solicitudes)

Además de Finanzas, este avance depende de entregables de las siguientes áreas. Se solicitan formalmente con fecha:

| Área | Entregable clave solicitado | F. límite |
| --- | --- | --- |
| Modelo deportivo | Categorías definitivas, formato (F5/F7), n.º de jugadores y equipos, modalidad (mixta/femenil), calendario y reglas | 10–15/09/2026 |
| Administración/Operación | Disponibilidad y horarios de canchas, capacidad, seguridad, espacios (familias/grabación), logística y registro | 12–18/09/2026 |
| Reglamento / Legal | Protección de menores, aviso de privacidad, uso de imagen, exenciones y contratos | 18–20/09/2026 |
| Tecnología | Funcionalidades confirmadas (resultados, tablas, grabación, acceso de familias) y soporte | 14–18/09/2026 |

Marketing no comunicará precios, funcionalidades tecnológicas, beneficios deportivos ni compromisos de seguridad hasta que su área responsable los confirme por escrito.

# 18. Cronograma y próximos pasos

## 18.1 Hitos

| Fase | Ventana | Hito |
| --- | --- | --- |
| Planeación / validación interna | 04–12 Sep | Propuesta y presupuesto aprobados |
| Marca y materiales | 08–20 Sep | Nombre, identidad y presentación comercial |
| Prospección de colegios | 07–25 Sep | Visitas a colegios (10–14 h aprox.) |
| Reuniones y cierre | 15 Sep–05 Oct | Colegios/equipos firmados |
| Convocatoria y registro | 20 Sep–04 Oct | Registro abierto y activo |
| Lanzamiento y temporada | 05 Oct–11 Dic | Jornadas y cobertura |
| Captación a Academia | 05 Oct–18 Dic | Clases muestra y conversiones |
| Cierre y premiación | 14–18 Dic | Final y premiación |
| Evaluación / Ed. 2 | 19 Dic–15 Ene | Informe final y plan siguiente |

## 18.2 Calendario deportivo de referencia (propuesta — POR VALIDAR)

| Jornada | Fechas |
| --- | --- |
| J1 | 05–09 Oct 2026 |
| J2 | 12–16 Oct 2026 |
| J3 | 19–23 Oct 2026 |
| J4 | 26–30 Oct 2026 |
| J5 | 02–06 Nov 2026 |
| J6 | 09–13 Nov 2026 |
| J7 | 16–20 Nov 2026 |
| J8 (pend.) | 23–27 Nov 2026 |
| Semifinal ida | 30 Nov–04 Dic 2026 |
| Semifinal vuelta | 07–11 Dic 2026 |
| 3.er lugar | 14–18 Dic 2026 |
| Final | 14–18 Dic 2026 |

## 18.3 Próximos pasos inmediatos

- Coordinación y Finanzas revisan este avance y toman las decisiones D-01 a D-07.

- Finanzas entrega precio, presupuestos y punto de equilibrio.

- El área deportiva confirma categorías, formato y calendario.

- Se aprueba nombre e identidad y se produce la presentación comercial.

- Se activan las visitas y el cierre de colegios, y la campaña de convocatoria.

- Lanzamiento en octubre (J1).

# 19. Supuestos, información por validar y riesgos

## 19.1 Supuestos

- ~15 jugadores por equipo y hasta ~315 participantes (estimación de planeación).

- Jornadas entre semana por la tarde en el Complejo (referencia del trabajo interno).

- Modalidad mixta como hipótesis inicial.

- La plataforma permite seguimiento de resultados y grabación (a confirmar).

## 19.2 Información por validar (resumen)

- Precio, presupuesto, oferta de captación y punto de equilibrio (Finanzas).

- Categorías, formato, modalidad, n.º de equipos y calendario (Deportivo).

- Capacidad, horarios, seguridad y logística (Operación).

- Uso de imagen, datos personales y reglamento (Legal).

- Funcionalidades de la plataforma (Tecnología).

## 19.3 Riesgos principales

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retraso en las decisiones de Dirección/Finanzas | 🔴 Crítico | Este avance + agenda de decisiones con fechas |
| Participación/cierre de colegios insuficiente | 🟠 Alto | Prospección temprana amplia (16 colegios) |
| Falta de permisos de imagen | 🟠 Alto | Consentimiento en el registro (Legal) |
| Presupuesto tardío | 🟠 Alto | Solicitud temprana; plan mínimo viable |
| Baja conversión a la Academia | 🟠 Alto | Embudo, clase muestra y ofertas |

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- D-01 Propuesta y presupuesto

- D-02 Precio y descuentos

- D-03 Modelo de participación (recom. C)

- D-04 Oferta de captación

- D-05 Punto de equilibrio

- D-06 Patrocinios

- D-07 Nombre de la liga

## Información por validar

- Precio, presupuesto y oferta (Finanzas)

- Categorías/formato/modalidad/calendario (Deportivo)

- Capacidad y logística (Operación)

- Uso de imagen y datos (Legal)

- Funcionalidades de plataforma (Tecnología)

## Dependencias con otros departamentos

- Dirección

- Finanzas

- Administración/Operación

- Modelo deportivo

- Reglamento/Legal

- Tecnología

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Revisar este avance y tomar las decisiones D-01 a D-07 | Dirección/Finanzas | 12/09/2026 | Abierto |
| CRÍTICO | Entregar precio, presupuestos y punto de equilibrio | Finanzas | 15/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Confirmar categorías, formato y calendario | Deportivo | 15/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Aprobar nombre e identidad para producir materiales | Dirección/Diseño | 16/09/2026 | Abierto |
| MEDIO | Iniciar visitas y cierre de colegios | Comercial | 07/09/2026 | En proceso |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Fecha límite | Decisiones antes del 12–18/09/2026 |
| Entregable | Primer avance aprobado + insumos de Finanzas para continuar |
| Criterio de aprobación | Coordinación y Finanzas aprueban la propuesta y entregan precio, presupuesto y punto de equilibrio |
| Estado | Borrador para validación (primer avance) |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | (previo) | Marketing | Primer avance inicial (borrador de trabajo). |
| 2.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Revisión integral: numeración corregida, estructura reordenada, y se añadieron antecedentes, temporalidad, categorías/formato, instalaciones, público objetivo, KPIs, solicitudes a Dirección/Finanzas, presupuesto, dependencias, cronograma, riesgos y ficha de aprobación. |