## Matriz de piezas
Matriz de piezas de Diseño — Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva
Pieza | Objetivo | Audiencia | Canal | Formato | Dimensiones | Texto/insumo | Recursos | Resp. contenido | Resp. diseño | Aprueba | Fecha entrega | Prioridad | Estado | Criterio aprobación
Logo e identidad liga | Marca base | Todos | Todos | Vectorial | Editable | Nombre aprobado | Marca Academia | Marketing | Diseño | Dirección | 09-16/09 | CRÍTICO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Manual de marca | Consistencia | Interno | Interno | PDF | A4 | Identidad | Logo, color, tipo | Marketing | Diseño | Dirección | 18/09 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Presentación comercial | Vender a colegios | Colegios | Reunión | PPT/PDF | 16:9 | Contenido Doc 04 | Fotos Complejo | Comercial | Diseño | Marketing | 20/09 | CRÍTICO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
One-pager (correo) | Resumen | Colegios | Correo | PDF | A4 | Contenido Doc 04 | Logo, íconos | Comercial | Diseño | Marketing | 18/09 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Brochure | Detalle de liga | Colegios/padres | Impreso/PDF | PDF/Impreso | Tríptico | Contenido | Fotos | Marketing | Diseño | Dirección | 22/09 | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Kit convocatoria colegio | Convocar familias | Padres | Colegio/redes | PDF+PNG | Varios | Fechas, registro | Logo colegio | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Post feed (convocatoria) | Registro | Padres | Instagram/FB | PNG/MP4 | 1080x1350 | Copys Doc 06 | Fotos | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Plantilla historias | Engagement | Padres/alumnos | Stories | PNG/MP4 | 1080x1920 | Copys | Íconos | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Plantilla resultados | Prueba social | Todos | Redes | PNG | 1080x1080 | Resultados | Escudos colegios | Marketing | Diseño | Marketing | 30/09 | CRÍTICO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Plantilla tabla posiciones | Seguimiento | Todos | Redes/plataforma | PNG | 1080x1080 | Datos plataforma | — | Marketing | Diseño | Marketing | 30/09 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Cartel impreso | Difusión en colegio | Padres | Impreso | PDF impr. | A3/Tabloide | Copys + QR | Logos | Marketing | Diseño | Marketing | 24/09 | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Lona/banner sede | Ambientación | Asistentes | Complejo | PDF impr. | Gran formato | Marca | — | Operación | Diseño | Marketing | 30/09 | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Señalización del evento | Orden y experiencia | Asistentes | Complejo | PDF impr. | Varios | Mapa/áreas (Oper.) | — | Operación | Diseño | Operación | 02/10 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Credenciales | Identificación | Participantes/staff | Impreso | PDF impr. | Tarjeta | Datos registro | Foto | Operación | Diseño | Operación | 02/10 | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Diplomas/reconocimientos | Premiación | Participantes | Impreso | PDF impr. | A4 | Categorías | Logos | Marketing | Diseño | Dirección | 01/12 | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Arte de premiación | Cierre | Todos | Complejo/redes | Varios | Varios | Ganadores | Trofeos | Marketing | Diseño | Marketing | 10/12 | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Plantilla certificado captación | Clase muestra | Prospectos | Digital | PDF | A4 | Oferta Academia | Marca Academia | Academia | Diseño | Dirección | 28/09 | BAJO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Kit patrocinadores | Vender patrocinio | Marcas | Correo/PDF | PDF | A4 | Inventario Doc 10 | Marca | Comercial | Diseño | Dirección | 20/09 | ALTO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Plantillas material patrocinado | Cumplir patrocinio | Marcas | Redes/sede | Varios | Varios | Acuerdos | Logos patroc. | Marketing | Diseño | Comercial | Por acuerdo | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado
Portada video/thumbnails | Contenido AV | Todos | Redes | PNG | Varios | Frames AV | — | AV | Diseño | Marketing | Por jornada | MEDIO | Pendiente | Cumple manual de marca + mensaje aprobado