ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Registro de Riesgos

Identificación, evaluación y planes de contingencia de los riesgos del proyecto

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-14 — Registro de Riesgos |
| Área responsable | Coordinación de Proyecto |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Propósito y metodología

Identifica los riesgos del proyecto y define prevención, contingencia, responsable e indicadores de alerta. Nivel = Probabilidad × Impacto, con escala Alta/Media/Baja. Se revisa en la reunión semanal de seguimiento.

| Nivel | Criterio | Acción |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Crítico | Prob. Alta e Impacto Alto | Atención inmediata de Dirección |
| 🟠 Alto | Alta+Media / Media+Alta | Plan activo y seguimiento semanal |
| 🟡 Medio | Media+Media / Alta+Baja | Monitoreo y prevención |
| 🟢 Bajo | Baja | Vigilancia |

# 2. Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Área | Prob. | Impacto | Nivel | Prevención | Contingencia | Resp. | Revisión | Alerta | Acción inmediata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Baja participación de colegios/equipos | Comercial/MKT | Media | Alto | 🟠 Alto | Prospección temprana y amplia (16 colegios); propuesta de valor clara | Activar colegios B/C; ampliar categorías por colegio; extender registro | Comercial | Semanal | <5 colegios a 3 sem de J1 | Reforzar cierres + campaña |
| R-02 | Retraso en decisiones de Dirección/Finanzas | Todas | Alta | Alto | 🔴 Crítico | Agenda de decisiones con fechas límite; doc ejecutivo | Escalar; trabajar en paralelo lo no bloqueado | Coord. Proyecto | Semanal | Decisión vencida | Reunión de desbloqueo |
| R-03 | Falta o retraso de presupuesto | MKT/Diseño/AV | Media | Alto | 🟠 Alto | Solicitud temprana con desglose | Priorizar piezas críticas; ajustar alcance | Dirección/Finanzas | Semanal | Sin presupuesto a 3 sem | Plan mínimo viable |
| R-04 | Falta de colegios cerrados a tiempo | Comercial | Media | Alto | 🟠 Alto | Ruta comercial y seguimiento diario | Extender plazo; foco en A; incentivo fundador | Comercial | Semanal | <7 a 1 sem de J1 | Empujar cierres / posponer |
| R-05 | Falta de materiales de Diseño | Diseño | Media | Alto | 🟠 Alto | Matriz de piezas priorizada; aprobar identidad pronto | Usar plantillas mínimas; escalonar | Diseño | Semanal | Piezas críticas sin aprobar | Reasignar recursos |
| R-06 | Promesas no confirmadas comunicadas | MKT | Media | Alto | 🟠 Alto | Control de mensajes CONFIRMADO/POR VALIDAR | Retirar/corregir pieza; comunicado | Marketing | Continuo | Claim no validado publicado | Corrección inmediata |
| R-07 | Problemas de comunicación con familias | MKT/OPE | Media | Medio | 🟡 Medio | Kit de bienvenida; canal WhatsApp claro | Refuerzo de mensajes; FAQ | Marketing | Por jornada | Aumento de dudas/quejas | Ajustar comunicación |
| R-08 | Retrasos de Producción Audiovisual | AV | Media | Medio | 🟡 Medio | Flujo y respaldo definidos | Priorizar foto; publicar después | AV | Por jornada | >72h sin publicar | Reforzar edición |
| R-09 | Falta de permisos de imagen | Legal/AV | Media | Alto | 🟠 Alto | Consentimiento en registro; lista de exclusión | No publicar sin permiso; difuminar | Legal | Continuo | Menor sin permiso en pieza | Retirar contenido |
| R-10 | Uso incorrecto de datos personales | Legal/MKT | Baja | Alto | 🟡 Medio | Aviso de privacidad y base legal | Suspender uso; notificar | Legal | Continuo | Uso sin base legal | Corregir y documentar |
| R-11 | Cancelaciones de colegios/equipos | Comercial/OPE | Media | Medio | 🟡 Medio | Acuerdos claros; comunicación constante | Reagrupar categorías; reemplazos | Comercial | Semanal | Cancelación confirmada | Reajuste de calendario |
| R-12 | Clima adverso en jornadas | OPE | Alta | Medio | 🟠 Alto | Calendario con holguras; techo/alternativas | Reprogramar jornada; avisar a tiempo | Operación | Por jornada | Pronóstico adverso | Reprogramar/comunicar |
| R-13 | Saturación operativa (canchas/horarios) | OPE | Media | Alto | 🟠 Alto | Validar capacidad real; distribución de partidos | Escalonar horarios; sumar días | Operación | Semanal | Cupo de partidos excedido | Redistribuir calendario |
| R-14 | Mala experiencia de familias | OPE/MKT | Media | Alto | 🟠 Alto | Journey y protocolos definidos | Atención inmediata; compensación | Operación | Por jornada | Caída de satisfacción | Plan de recuperación |
| R-15 | Falta de seguimiento comercial | Comercial | Media | Alto | 🟠 Alto | CRM y ritmo de seguimiento | Reasignar cartera; alertas | Comercial | Semanal | Prospectos sin acción | Reactivar seguimiento |
| R-16 | Baja conversión a la Academia | Academia/MKT | Media | Alto | 🟠 Alto | Embudo y ofertas; clases muestra | Ajustar oferta; remarketing | Academia | Semanal | Conversión < meta | Optimizar embudo |
| R-17 | Falta de coordinación entre áreas | Todas | Media | Alto | 🟠 Alto | RACI y reunión semanal | Reunión de alineación; escalar | Coord. Proyecto | Semanal | Decisiones duplicadas/vacías | Aclarar RACI |
| R-18 | Cambios de última hora | Todas | Media | Medio | 🟡 Medio | Control de versiones; congelar fechas clave | Evaluar impacto; comunicar | Coord. Proyecto | Continuo | Cambio tardío | Gestión de cambio |
| R-19 | Información contradictoria entre docs | MKT | Media | Medio | 🟡 Medio | Auditoría cruzada (ver AUDITORIA_CRUZADA) | Corregir y versionar | Coord. Proyecto | Quincenal | Contradicción detectada | Actualizar documentos |
| R-20 | Fallas de la plataforma tecnológica | TEC | Media | Alto | 🟠 Alto | Confirmar capacidades; plan ante fallas | Cobertura manual; comunicar | Tecnología | Por jornada | Caída de plataforma | Protocolo de contingencia |
| R-21 | Falta de aprobación de contenidos | MKT/LEG | Media | Medio | 🟡 Medio | Flujo de aprobación con tiempos | Escalar aprobación; buffer | Marketing | Semanal | >24h sin aprobar | Agilizar flujo |
| R-22 | Falta de proveedores (premiación/impresión) | OPE/Diseño | Media | Medio | 🟡 Medio | Contratar con anticipación | Proveedor alterno | Operación | Mensual | Proveedor no confirmado | Activar plan B |
| R-23 | Incumplimiento de patrocinadores | Comercial | Baja | Medio | 🟡 Medio | Contrato claro; anticipos | Reasignar activos; ajustar | Comercial | Mensual | Patrocinador no cumple | Renegociar/sustituir |

# 3. Riesgos críticos a vigilar de cerca

- R-02 (retraso de decisiones): es el riesgo más peligroso porque bloquea todo. Mitigación central: el documento ejecutivo con decisiones y fechas.

- R-01/R-04 (participación/cierre de colegios): afectan directamente rentabilidad y captación.

- R-09 (permisos de imagen): riesgo legal y reputacional; sin permisos no hay contenido con menores.

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- Aceptar el registro y asignar responsables de cada riesgo

- Definir umbrales de alerta definitivos

## Información por validar

- Capacidad operativa real (R-13)

- Capacidades de plataforma (R-20)

- Marco legal de imagen/datos (R-09/R-10)

## Dependencias con otros departamentos

- Operación

- Tecnología

- Legal

- Finanzas

- Todas

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Activar plan de desbloqueo de decisiones (R-02) | Coord. Proyecto/Dirección | 10/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Confirmar capacidad operativa y plan de clima | Operación | 12/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Asegurar marco legal de imagen y datos | Legal | 18/09/2026 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Proyecto |
| Fecha límite | Vivo (revisión semanal) |
| Entregable | Registro de riesgos actualizado |
| Criterio de aprobación | Riesgos críticos con plan activo y responsable asignado |
| Estado | Borrador para validación |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |