ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Checklist de Lanzamiento

Listas de verificación por horizonte temporal · De 30 días antes al día de jornada y post-jornada

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-16 — Checklist de Lanzamiento |
| Área responsable | Coordinación de Proyecto |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Cómo usar los checklists

Listas de verificación operativas para el lanzamiento y cada jornada. Cada ítem tiene responsable sugerido y casilla de estado. Se recomienda imprimir/duplicar por jornada. Estado: ✔ Hecho · ⏳ En proceso · ⬜ Pendiente.

# 2. 30 días antes

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Propuesta aprobada por Dirección | Dirección | Pendiente |
| ⬜ | Objetivos y metas definidos | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Responsables asignados (RACI) | Coord. Proyecto | Pendiente |
| ⬜ | Presentación comercial lista | Diseño/Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Identidad visual aprobada | Diseño/Dirección | Pendiente |
| ⬜ | Base de colegios preparada y priorizada | Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Mensajes clave aprobados | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Dependencias identificadas y solicitadas | Coord. Proyecto | Pendiente |
| ⬜ | Presupuesto solicitado | Marketing/Finanzas | Pendiente |
| ⬜ | Materiales prioritarios definidos | Diseño | Pendiente |
| ⬜ | Sistema de seguimiento/CRM preparado | Comercial | Pendiente |

# 3. 21 días antes

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Prospección activa (contactos en curso) | Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Reuniones con colegios agendadas | Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Materiales enviados a colegios | Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Campaña de convocatoria preparada | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Producción Audiovisual planificada | Prod. AV | Pendiente |
| ⬜ | Permisos (imagen/datos) revisados | Legal | Pendiente |
| ⬜ | Piezas prioritarias aprobadas | Diseño/Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Canales de atención definidos | Marketing/Operación | Pendiente |

# 4. 14 días antes

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Colegios confirmados (avance hacia 7) | Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Registro activo | Operación/Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Comunicación a familias iniciada | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Materiales de Diseño listos | Diseño | Pendiente |
| ⬜ | Calendario de contenidos definido | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Proceso de seguimiento activo | Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Base de datos actualizada | Comercial/Operación | Pendiente |
| ⬜ | Mensajes de bienvenida preparados | Marketing | Pendiente |

# 5. 7 días antes

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Confirmaciones de colegios/equipos | Comercial | Pendiente |
| ⬜ | Mensajes de bienvenida listos para envío | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Materiales finales entregados | Diseño | Pendiente |
| ⬜ | Revisión de promesas comerciales (nada no validado) | Marketing/Legal | Pendiente |
| ⬜ | Revisión de permisos de imagen | Legal/AV | Pendiente |
| ⬜ | Revisión del plan de cobertura | Prod. AV | Pendiente |
| ⬜ | Revisión de responsables por jornada | Coord. Proyecto | Pendiente |
| ⬜ | Canales de atención probados | Marketing | Pendiente |

# 6. 72 horas antes

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Confirmación de participantes | Operación | Pendiente |
| ⬜ | Confirmación de responsables/staff | Coord. Proyecto | Pendiente |
| ⬜ | Publicaciones programadas | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Equipo Audiovisual confirmado | Prod. AV | Pendiente |
| ⬜ | Materiales entregados a sede | Diseño/Operación | Pendiente |
| ⬜ | Canales de atención activos | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Información pública revisada | Marketing/Legal | Pendiente |

# 7. Día anterior

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Mensaje operativo a colegios/familias | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Recordatorios enviados | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Revisión de piezas del día | Diseño/Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Revisión de información pública | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Confirmación de horarios y accesos | Operación | Pendiente |
| ⬜ | Confirmación de permisos | Legal/AV | Pendiente |
| ⬜ | Confirmación de cobertura AV | Prod. AV | Pendiente |

# 8. Día de jornada

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Cobertura audiovisual operando | Prod. AV | Pendiente |
| ⬜ | Atención a familias y colegios activa | Operación/Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Comunicación en vivo (historias) | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Registro de incidencias | Operación | Pendiente |
| ⬜ | Captura de contenido (foto/video) | Prod. AV | Pendiente |
| ⬜ | Seguimiento y detección de prospectos | Academia/Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Activación de captación (photo-op/stand) | Academia | Pendiente |
| ⬜ | Revisión de publicaciones antes de subir | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Respaldo de materiales al cierre del día | Prod. AV | Pendiente |

# 9. Después de jornada

| ✔ | Ítem | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | Publicación de resultados autorizados | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Publicación de contenido (con permisos) | Marketing/AV | Pendiente |
| ⬜ | Seguimiento a familias/colegios | Comercial/Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Registro de prospectos nuevos | Academia | Pendiente |
| ⬜ | Reporte de incidencias | Operación | Pendiente |
| ⬜ | Evaluación rápida de la jornada | Coord. Proyecto | Pendiente |
| ⬜ | Ajustes para la siguiente jornada | Coord. Proyecto | Pendiente |
| ⬜ | Actualización de indicadores (dashboard) | Marketing | Pendiente |
| ⬜ | Identificación de testimoniales | Prod. AV/Academia | Pendiente |
| ⬜ | Preparación de la siguiente jornada | Coord. Proyecto | Pendiente |

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- Confirmar fecha de J1 (lanzamiento)

- Aprobar responsables por jornada

## Información por validar

- Permisos y promesas antes de publicar

- Confirmaciones de Operación por jornada

## Dependencias con otros departamentos

- Operación

- Legal

- Prod. AV

- Todas

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Ejecutar checklist de 30 días | Coord. Proyecto | 05/09/2026 | En proceso |
| ALTO | Preparar checklist imprimible por jornada | Coord. Proyecto | 30/09/2026 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Proyecto |
| Fecha límite | Antes y durante cada jornada |
| Entregable | Checklists ejecutados y firmados por jornada |
| Criterio de aprobación | Todos los ítems críticos verificados antes de cada hito |
| Estado | Borrador para validación |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |