ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Solicitudes de Información y Entregables a Otros Departamentos

Matriz formal de solicitud y seguimiento de entregables técnicos (Deportivo, Financiero, Operativo, Reglamento/Legal, Tecnología)

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | DOC-SOL — Solicitudes a Otros Departamentos |
| Área responsable | Coordinación de Proyecto |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Vivo |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Propósito

Marketing, Comercial, Diseño y Producción Audiovisual no desarrollan los entregables técnicos deportivos, financieros, operativos, de reglamento/legal ni de tecnología. Este documento los solicita formalmente a sus responsables y da seguimiento hasta recibirlos, para que la comunicación y la operación comercial se basen en información validada.

Cada solicitud indica: responsable, fecha de solicitud, fecha límite, dependencias, estado, impacto si se retrasa, área que aprueba, criterio de aceptación y próxima acción.

# 2. Modelo deportivo

Responsable: área/persona correspondiente del modelo deportivo. Por qué lo necesitamos: define lo que se comunica a colegios y familias, el registro, el diseño de materiales y la cobertura AV.

| Entregable solicitado | F. solicitud | F. límite | Dependencias | Estado | Impacto si se retrasa | Aprueba | Criterio de aceptación | Próxima acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías definitivas (grados/edades/elegibilidad) | 04/09/2026 | 10/09 | — | Abierto | Comunicación y registro erróneos | Dirección | Documento con criterios claros | Reunión de definición |
| Formato (F5/F7) y n.º de jugadores | 04/09/2026 | 10/09 | Operación | Abierto | Propuesta comercial imprecisa | Dirección | Formato cerrado por categoría | Confirmar con Operación |
| Modalidades (mixta/femenil) + demanda | 04/09/2026 | 12/09 | Comercial | Abierto | Mensajes y segmentación erróneos | Dirección | Análisis de viabilidad y decisión | Solicitar análisis |
| Número de equipos por categoría | 04/09/2026 | 12/09 | Operación | Abierto | Meta de participación imprecisa | Dirección | Rango definido | Cruce con capacidad |
| Calendario deportivo | 04/09/2026 | 15/09 | Operación | Abierto | No se puede publicar calendario | Dirección | Calendario validado | Validar jornadas |
| Reglas principales | 04/09/2026 | 15/09 | Legal | Abierto | FAQ y materiales incompletos | Dirección/Legal | Reglamento base | Recibir borrador |
| Requerimientos de comunicación e info para colegios/familias | 04/09/2026 | 15/09 | Marketing | Abierto | Materiales sin sustento | Dirección | Lista de datos a comunicar | Recibir lista |
| Datos necesarios para registro / Diseño / AV | 04/09/2026 | 15/09 | MKT/DIS/AV | Abierto | Registro y piezas incompletos | Dirección | Especificación entregada | Recibir especificación |

# 3. Modelo financiero

Responsable: Dirección / Finanzas. Por qué lo necesitamos: precios, presupuestos y metas económicas que condicionan propuesta, captación, pauta y patrocinios.

| Entregable solicitado | F. solicitud | F. límite | Dependencias | Estado | Impacto si se retrasa | Aprueba | Criterio de aceptación | Próxima acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos e ingresos | 04/09/2026 | 15/09 | — | Abierto | Sin control de rentabilidad | Dirección | Modelo financiero | Recibir modelo |
| Precios y escenarios | 04/09/2026 | 12/09 | Comercial | Abierto | No se cierra ni se comunica | Dirección | Tabla de precios | Recibir precios |
| Punto de equilibrio | 04/09/2026 | 15/09 | Comercial | Abierto | Sin piso comercial | Dirección | N.º mínimo definido | Recibir cálculo |
| Rentabilidad y márgenes | 04/09/2026 | 15/09 | — | Abierto | Meta económica difusa | Dirección | Meta de margen | Recibir meta |
| Presupuesto MKT/Diseño/AV/patrocinios/pauta | 04/09/2026 | 15/09 | MKT/DIS/AV | Abierto | Alcance reducido | Dirección | Montos por rubro | Recibir presupuesto |
| Condiciones comerciales y políticas de descuento | 04/09/2026 | 15/09 | Comercial | Abierto | Sin margen de negociación | Dirección | Políticas definidas | Recibir políticas |
| Criterios de aprobación de gastos | 04/09/2026 | 18/09 | — | Abierto | Retrasos en compras | Dirección | Flujo de aprobación | Recibir criterios |

# 4. Modelo operativo

Responsable: Administración / Operación. Por qué lo necesitamos: capacidad, logística y seguridad que definen experiencia, cobertura y calendario.

| Entregable solicitado | F. solicitud | F. límite | Dependencias | Estado | Impacto si se retrasa | Aprueba | Criterio de aceptación | Próxima acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesos y responsables de jornada | 04/09/2026 | 18/09 | — | Abierto | Jornadas desordenadas | Dirección | Procesos documentados | Recibir procesos |
| Recursos y capacidad (canchas/horarios) | 04/09/2026 | 12/09 | Deportivo | Abierto | Calendario inviable | Dirección | Capacidad confirmada | Reunión de capacidad |
| Logística y atención al público | 04/09/2026 | 18/09 | MKT | Abierto | Mala experiencia | Dirección | Plan operativo | Recibir plan |
| Seguridad y proveedores | 04/09/2026 | 18/09 | Legal | Abierto | Riesgo e incidentes | Dirección | Protocolo y proveedores | Recibir protocolo |
| Requerimientos de jornadas y espacios (grabación/patroc.) | 04/09/2026 | 18/09 | AV/Comercial | Abierto | Cobertura/patrocinio limitados | Dirección | Mapa de espacios | Recibir mapa |
| Plan de contingencia | 04/09/2026 | 18/09 | — | Abierto | Sin respuesta a fallas/clima | Dirección | Plan aprobado | Recibir plan |

# 5. Reglamento / Legal

Responsable: área correspondiente con validación legal y administrativa. Por qué lo necesitamos: habilita publicación de contenido, contacto con familias y protección de menores.

| Entregable solicitado | F. solicitud | F. límite | Dependencias | Estado | Impacto si se retrasa | Aprueba | Criterio de aceptación | Próxima acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglas, responsabilidades y sanciones | 04/09/2026 | 20/09 | Deportivo | Abierto | Ambigüedad operativa | Dirección/Legal | Reglamento aprobado | Recibir reglamento |
| Protección de menores | 04/09/2026 | 18/09 | Operación | Abierto | Riesgo legal/reputacional | Dirección/Legal | Política aprobada | Recibir política |
| Uso de imagen (formatos de consentimiento) | 04/09/2026 | 20/09 | AV/MKT | Abierto | No se publica con menores | Dirección/Legal | Formatos firmables | Recibir formatos |
| Datos personales (aviso de privacidad) | 04/09/2026 | 18/09 | MKT | Abierto | No se puede contactar/segmentar | Dirección/Legal | Aviso vigente | Recibir aviso |
| Exenciones, contratos y autorizaciones | 04/09/2026 | 20/09 | Comercial | Abierto | Cierres sin respaldo legal | Dirección/Legal | Formatos de acuerdo | Recibir formatos |
| Responsabilidad ante incidentes / publicación | 04/09/2026 | 20/09 | Operación/AV | Abierto | Exposición legal | Dirección/Legal | Lineamientos | Recibir lineamientos |

# 6. Tecnología

Responsable: área correspondiente. Por qué lo necesitamos: define qué funcionalidades se pueden comunicar ("sigue tu puntaje", "revive tus jugadas") y cómo se opera durante la competencia.

| Entregable solicitado | F. solicitud | F. límite | Dependencias | Estado | Impacto si se retrasa | Aprueba | Criterio de aceptación | Próxima acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades disponibles (confirmadas) | 04/09/2026 | 14/09 | — | Abierto | Comunicación sin sustento | Dirección | Lista por escrito | Recibir lista |
| Registro de resultados y consulta de tablas | 04/09/2026 | 14/09 | Deportivo | Abierto | Promesa no cumplible | Dirección | Confirmado y probado | Demostración |
| Grabación, tiempo de publicación y acceso familias | 04/09/2026 | 14/09 | AV/MKT | Abierto | Claim de video inválido | Dirección | Confirmado | Recibir specs |
| Acceso móvil y posibilidad de compartir | 04/09/2026 | 14/09 | MKT | Abierto | Experiencia limitada | Dirección | Confirmado | Recibir specs |
| Protección de datos e integraciones | 04/09/2026 | 18/09 | Legal | Abierto | Riesgo de datos | Dirección/Legal | Confirmado | Recibir specs |
| Soporte, capacidad y procedimiento ante fallas | 04/09/2026 | 18/09 | Operación | Abierto | Fallas en temporada | Dirección | Plan de soporte | Recibir plan |
| Responsables de actualización | 04/09/2026 | 18/09 | — | Abierto | Datos desactualizados | Dirección | Responsable asignado | Recibir asignación |

# 7. Tablero de seguimiento de solicitudes

| Entregable | Responsable | F. límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo deportivo (paquete completo) | Deportivo | 15/09 | Abierto |
| Modelo financiero (paquete completo) | Finanzas | 15/09 | Abierto |
| Modelo operativo (paquete completo) | Operación | 18/09 | Abierto |
| Reglamento / Legal (paquete completo) | Reglamento/Legal | 20/09 | Abierto |
| Tecnología (paquete completo) | Tecnología | 18/09 | Abierto |

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- Confirmar responsables nominales de cada entregable

- Fechas firmes de entrega comprometidas por cada área

## Información por validar

- Todos los entregables listados

## Dependencias con otros departamentos

- Deportivo

- Finanzas

- Operación

- Reglamento/Legal

- Tecnología

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Enviar esta solicitud formal a cada responsable | Coord. Proyecto | 05/09/2026 | Abierto |
| CRÍTICO | Sesión de compromisos de fechas con las áreas | Coord. Proyecto | 10/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Actualizar estado semanalmente | Coord. Proyecto | Semanal | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Proyecto |
| Fecha límite | Vivo (entregas 14–20/09/2026) |
| Entregable | Entregables técnicos recibidos y validados |
| Criterio de aprobación | Cada paquete recibido cumple su criterio de aceptación y desbloquea a Marketing |
| Estado | Vivo |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |