ACADEMIA DE FÚTBOL / COMPLEJO DEPORTIVO ANDRÉS CHITIVA

Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva

Documento Ejecutivo para Dirección

Presentación ejecutiva del proyecto Liga Infantil Escolar · Decisiones solicitadas a Dirección

| Proyecto | Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva |
| --- | --- |
| Documento | EXEC — Documento Ejecutivo para Dirección |
| Área responsable | Marketing |
| Responsable de elaboración | Coordinación de Marketing y Comercial |
| Responsable de aprobación | Dirección General |
| Fecha de elaboración | 04/09/2026 |
| Fecha de última actualización | 04/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado del documento | Borrador para validación |
| Clasificación | Interno · Confidencial |
| Primera edición de la liga | Octubre–Diciembre 2026 |

Índice

Haga clic derecho sobre este índice y elija «Actualizar campo» (o pulse F9) para generar el índice con números de página.

# 1. Resumen del proyecto

La Liga Infantil Escolar Andrés Chitiva es una competencia de fútbol de primaria en la que los alumnos representan a su colegio, organizada por la Academia y el Complejo Deportivo Andrés Chitiva. Se diseña como motor de rentabilidad y de captación de nuevos alumnos para la Academia, además de plataforma de marca y contenido. Primera edición: octubre–diciembre 2026.

Marketing presenta a Dirección un sistema completo y ejecutable (20+ documentos Word editables, matrices en Excel y control de proyecto) listo para operar en cuanto se tomen las decisiones clave.

# 2. La oportunidad

- Poner a cientos de niños y familias dentro del Complejo durante 8–10 semanas, en un contexto de confianza (su colegio) y con experiencia positiva: el mejor canal de adquisición de alumnos posible.

- Base real de 16 colegios prospecto ya identificada y ventana de visitas (7–25 sep) definida.

- Generar ingresos propios (inscripciones y patrocinios) y un activo de marca escalable a 3–4 temporadas por año.

# 3. Objetivos (priorizados)

| # | Objetivo | Meta (POR VALIDAR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rentabilidad | Margen positivo (meta de Finanzas) |
| 2 | Captación de alumnos | ≥ 30 nuevos alumnos atribuibles |
| 3 | Colegios | 7 firmados; 12+ relaciones activas |
| 4 | Posicionamiento | Alcance y percepción de marca |
| 5–7 | Plataforma, contenido y marca | Modelo repetible + banco de activos |

# 4. Propuesta de valor

Para el colegio: actividad deportiva de valor sin carga operativa y contenido para su comunidad. Para las familias: experiencia segura, profesional y memorable. Para la Academia: prospectos calificados y una vía medible de conversión. Para patrocinadores: exposición ante familias en un entorno positivo.

# 5. Estrategia comercial (B2B colegios)

- Prospección directa priorizada (A/B/C) sobre la base de 16 colegios; foco en variedad de colegios distintos.

- Embudo: contacto → reunión → propuesta → cierre; la primera llamada solo busca la reunión.

- Meta: 7 colegios firmados antes del 5 de octubre (J1). Manual, guiones y CRM ya listos (Docs 02 y 03).

# 6. Estrategia de Marketing

- Concepto: «Tu colegio, en cancha de verdad». Campañas por etapa (lanzamiento, convocatoria, registro, temporada, cierre, renovación).

- Canales: Instagram/Facebook, WhatsApp, correo B2B, landing; pauta geolocalizada + remarketing.

- Control estricto de mensajes: nada de lo POR VALIDAR (precio, tecnología, seguridad) se comunica sin autorización (Doc 06).

# 7. Estrategia de captación de alumnos

Embudo Colegio → Familias → Experiencia → Clase muestra → Conversión → Retención. Identificación de prospectos nuevos en el registro, clase muestra, ofertas (POR VALIDAR), seguimiento por WhatsApp y remarketing, con medición de CAC y conversión por colegio/categoría/canal (Doc 05 y 11).

# 8. Papel de Diseño y Producción Audiovisual

- Diseño: identidad de marca + matriz de 20 piezas (presentación, plantillas de resultados, señalización, credenciales, premiación). Bloqueado por aprobación de identidad (Doc 07).

- Audiovisual: video de lanzamiento, cobertura por jornada, testimoniales y banco de activos reutilizables. Bloqueado por autorización legal de uso de imagen (Doc 08).

# 9. Dependencias con otras áreas

El trabajo de Marketing está listo; su ejecución depende de entregables de otras áreas (solicitados formalmente en el Doc de Solicitudes):

| Área | Entregable clave | F. límite |
| --- | --- | --- |
| Deportivo | Categorías, formato, modalidad, calendario | 10–15/09 |
| Finanzas | Precio, presupuesto, oferta de captación, equilibrio | 12–15/09 |
| Operación | Capacidad, horarios, seguridad, espacios | 12–18/09 |
| Legal | Protección de menores, datos, uso de imagen | 18–20/09 |
| Tecnología | Funcionalidades comunicables de la plataforma | 14/09 |

# 10. Cronograma (hitos)

| Fase | Ventana | Hito |
| --- | --- | --- |
| Planeación/validación | 04–12 Sep | Propuesta y presupuesto aprobados |
| Marca y materiales | 08–20 Sep | Nombre, identidad y presentación |
| Prospección/cierre | 07 Sep–05 Oct | 7 colegios firmados |
| Lanzamiento/temporada | 05 Oct–11 Dic | Jornadas y cobertura |
| Cierre/evaluación | 14 Dic–15 Ene | Final, informe y plan Ed.2 |

# 11. Recursos requeridos

- Presupuesto por área (MKT, Diseño, AV, pauta, producción, premiación) — a definir por Finanzas.

- Equipo comercial para prospección/cierre; equipo de cobertura AV por jornada.

- Herramientas: CRM/hoja de control y automatización de WhatsApp.

# 12. Riesgos principales

| Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retraso de decisiones de Dirección/Finanzas | 🔴 Crítico | Este documento + agenda de decisiones con fechas |
| Participación/cierre de colegios insuficiente | 🟠 Alto | Prospección temprana amplia; incentivo fundador |
| Falta de permisos de imagen | 🟠 Alto | Consentimiento en registro (Legal) |
| Baja conversión a Academia | 🟠 Alto | Embudo, clase muestra y ofertas (Doc 05) |
| Presupuesto tardío | 🟠 Alto | Solicitud temprana; plan mínimo viable |

# 13. Decisiones solicitadas a Dirección

Estas decisiones desbloquean todo el proyecto. Fecha objetivo: antes del 12–18 de septiembre de 2026.

| ID | Decisión | Prioridad | F. límite |
| --- | --- | --- | --- |
| DR-01 | Aprobar propuesta global y presupuesto | CRÍTICO | 12/09 |
| DR-02 | Definir nombre de la liga | CRÍTICO | 09/09 |
| DR-03 | Definir precio e inversión | CRÍTICO | 12/09 |
| DR-04 | Elegir modelo de participación (recom. híbrido C) | CRÍTICO | 12/09 |
| DR-05 | Confirmar modalidad (mixta/femenil) | CRÍTICO | 12/09 |
| DR-06 | Confirmar formato y n.º de equipos | CRÍTICO | 10/09 |
| DR-07 | Aprobar identidad visual | CRÍTICO | 16/09 |
| DR-08 | Confirmar funcionalidades tecnológicas | CRÍTICO | 14/09 |
| DR-09 | Aprobar oferta de captación | CRÍTICO | 15/09 |
| DR-10 | Aprobar uso de imagen y avisos de privacidad | CRÍTICO | 18/09 |
| DR-11 | Aprobar paquetes de patrocinio | ALTO | 20/09 |

# 14. Próximos pasos

- Dirección revisa este documento y toma las decisiones DR-01 a DR-11.

- Se cierran los pendientes CRÍTICOS y se reciben los entregables de otras áreas.

- Se aprueba identidad y se producen los materiales comerciales.

- Se activa la prospección/cierre de colegios y la campaña de convocatoria.

- Lanzamiento el 05 de octubre (J1).

# 15. Estado actual del proyecto

Documentación de Marketing/Comercial/Diseño/AV: 100% lista (20+ documentos editables + matrices + control de proyecto). El proyecto está en fase de validación interna; la ruta crítica depende de las decisiones de Dirección y de los entregables técnicos de otras áreas.

# 16. Supuestos principales

- ~15 jugadores por equipo y hasta ~315 participantes (estimación de planeación).

- Jornadas martes/jueves 15–17 h en el Complejo (referencia del área deportiva).

- Modalidad mixta como hipótesis inicial.

- La plataforma permite seguimiento de resultados y grabación (a confirmar).

# 17. Información pendiente

Ver `PENDIENTES.md` y Doc 15. Crítico: precio/presupuesto, categorías/formato/modalidad, capacidad operativa, funcionalidades tecnológicas y marco legal de imagen/datos.

# 18. Criterios de éxito

- 7 colegios firmados y registro al 80% de cupo antes de J1.

- Margen positivo de la edición (meta de Finanzas).

- ≥ 30 nuevos alumnos atribuibles a la liga y CAC dentro de meta.

- Satisfacción alta de familias/colegios y ≥ 70% de renovación de colegios.

# 19. Recomendación final de Marketing

Recomendamos aprobar el proyecto y tomar de inmediato las decisiones CRÍTICAS (DR-01 a DR-10). La oportunidad es sólida: hay base de colegios, instalaciones y un sistema comercial y de captación listo para ejecutar. El mayor riesgo no es el mercado, sino el retraso interno de decisiones. Con las definiciones tomadas antes del 18 de septiembre, el lanzamiento del 5 de octubre es plenamente viable y la liga puede convertirse en un canal permanente y rentable de captación de alumnos para la Academia.

# Cierre del documento

## Decisiones requeridas

- DR-01 a DR-11 (§13)

## Información por validar

- Entregables técnicos de Deportivo, Finanzas, Operación, Legal y Tecnología

## Dependencias con otros departamentos

- Todas las áreas

## Actividades (priorizadas)

| Prioridad | Actividad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Sesión de decisiones con Dirección | Dirección/Marketing | 10/09/2026 | Abierto |
| CRÍTICO | Cerrar pendientes críticos | Coord. Proyecto | 18/09/2026 | Abierto |
| ALTO | Arrancar producción de materiales tras aprobación | Diseño/AV | 16/09/2026 | Abierto |

## Ficha de control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Coordinación de Marketing |
| Fecha límite | Decisiones antes del 18/09/2026 |
| Entregable | Aprobación de Dirección y arranque de ejecución |
| Criterio de aprobación | Dirección aprueba proyecto, presupuesto y decisiones críticas |
| Estado | Para presentación a Dirección |

## Espacio para observaciones

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó (Dirección) |  |  |  |

## Historial de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Marketing / Comercial | Versión inicial del documento (borrador para validación). |